## Sheet1
活动全流程时间轴管控表
活动名称：
活动正式日期： |  |  |  | 总负责人：
阶段 | 时间节点 | 核心工作内容 | 负责人 | 交付成果 | 完成状态 | 前置条件 | 备注
前期筹备期 | 倒计时30天 | 活动方案撰写、创意方向确定 | 张三 | 活动策划方案初稿 | 未开始 | 甲方需求确认 | 需甲方签字确认
前期筹备期 | 倒计时25天 | 方案修改、甲方最终确认 | 张三 | 活动策划方案终稿 | 未开始 | 方案初稿提交
前期筹备期 | 倒计时20天 | 场地预订、合同签订 | 李四 | 场地租赁合同、定金支付凭证 | 未开始 | 方案终稿确认 | 含搭建资质审核
前期筹备期 | 倒计时18天 | 供应商筛选、报价确认 | 李四 | 供应商报价单、合作意向 | 未开始 | 方案终稿确认 | 至少3家比价
前期筹备期 | 倒计时15天 | 物料设计、视觉体系确定 | 王五 | 活动全案视觉设计稿 | 未开始 | 方案终稿确认 | 含主视觉、延展设计
前期筹备期 | 倒计时12天 | 供应商合同签订、定金支付 | 李四 | 供应商合作合同、付款凭证 | 未开始 | 供应商报价确认
前期筹备期 | 倒计时10天 | 物料制作下单、生产跟进 | 王五 | 物料制作下单单、生产进度表 | 未开始 | 设计稿确认
前期筹备期 | 倒计时7天 | 活动流程细化、节目单确认 | 赵六 | 活动详细流程表、节目单 | 未开始 | 方案终稿确认 | 含每个环节时间节点
前期筹备期 | 倒计时5天 | 嘉宾、媒体邀请确认 | 孙七 | 嘉宾/媒体确认名单、行程表 | 未开始 | 活动流程确认 | 含接待方案
前期筹备期 | 倒计时3天 | 物料到货验收、清点 | 王五 | 物料验收单、物料清单 | 未开始 | 物料制作下单 | 含质量验收
前期筹备期 | 倒计时1天 | 现场搭建、设备调试、彩排 | 李四 | 搭建验收单、彩排记录 | 未开始 | 物料到货、场地交付
活动执行期 | 活动当天 | 现场执行、流程管控、应急处理 | 张三 | 活动现场执行记录 | 未开始 | 搭建彩排完成
活动收尾期 | 活动结束后1天 | 现场撤场、物料回收、场地复原 | 李四 | 撤场验收单、物料回收清单 | 未开始 | 活动正式结束 | 含场地复原验收
活动收尾期 | 活动结束后3天 | 活动照片、视频素材整理 | 赵六 | 活动素材包、精修照片 | 未开始 | 活动结束 | 含原片、精修、短视频
活动收尾期 | 活动结束后7天 | 活动复盘报告、数据统计 | 张三 | 活动复盘报告、数据统计表 | 未开始 | 活动素材整理完成 | 含甲方交付版