## 活动策划执行总表
活动执行全流程表
活动名称： |  | 活动日期： |  | 活动地点：
总负责人： |  | 执行总监： |  | 参与人数：
序号 | 阶段 | 时间节点 | 执行事项 | 负责部门/人 | 完成标准 | 状态 | 备注
1 | 前期筹备期 | 活动前30天 | 活动方案策划与确认 | 策划部/张三 | 方案经客户签字确认 | 未开始 | 含3次修改机会
2 | 前期筹备期 | 活动前25天 | 场地租赁与合同签订 | 执行部/李四 | 场地合同签订，完成场地审批 | 未开始 | 含场地配套设施确认
3 | 前期筹备期 | 活动前20天 | 嘉宾邀约与行程确认 | 项目部/王五 | 核心嘉宾行程确认，发送邀请函 | 未开始 | 含嘉宾接待方案
4 | 前期筹备期 | 活动前15天 | 物料设计与制作下单 | 设计部/赵六 | 所有物料设计稿确认，下单制作 | 未开始 | 含宣传物料、现场物料
5 | 前期筹备期 | 活动前10天 | 人员团队组建与分工 | 执行部/李四 | 所有执行人员分工确认，完成培训 | 未开始 | 含主持人、礼仪、摄影等
6 | 现场执行期 | 活动前1天 | 场地搭建与布置 | 执行部/李四 | 舞台、背景板、灯光音响全部搭建完成 | 未开始 | 含彩排场地布置
7 | 现场执行期 | 活动前1天 | 全流程彩排 | 项目部/张三 | 所有环节彩排完成，问题整改完毕 | 未开始 | 含主持人串词、流程衔接
8 | 现场执行期 | 活动当天 | 嘉宾签到与接待 | 礼仪组/孙七 | 嘉宾签到完成，引导至指定位置 | 未开始 | 含签到物料、胸牌准备
9 | 现场执行期 | 活动当天 | 活动全流程执行 | 执行总监/李四 | 活动按流程顺利完成，无重大失误 | 未开始 | 含现场应急处理
10 | 收尾复盘期 | 活动后1天 | 场地撤场与物料回收 | 执行部/李四 | 场地恢复原状，物料回收完成 | 未开始 | 含场地验收
11 | 收尾复盘期 | 活动后3天 | 活动资料整理与交付 | 项目部/张三 | 活动照片、视频、总结报告交付客户 | 未开始 | 含后期精修
12 | 收尾复盘期 | 活动后7天 | 项目复盘与总结 | 全部门 | 复盘会议完成，输出复盘报告 | 未开始 | 含经验总结与问题整改

## 项目推进表
项目工程排期进度表
序号 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 周期 | 6月 | [7 empty] | 7月 | [11 empty] | 8月 | [6 empty] | 9月 | [9 empty] | 10月 | [6 empty] | 11月 | [14 empty] | 12月 | [10 empty] | 1月 | [7 empty] | 2月 | [9 empty] | 3月 | [14 empty] | 4月 | [10 empty] | 5月
[5 empty] | 1 | ~ | 10 | 11 | 12 | ~ | 29 | 30 | 1 | ~ | 7 | 8 | 9 | 10 | ~ | 19 | 20 | 21 | ~ | 31 | 1 | ~ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | ~ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ~ | 8 | 9 | ~ | 15 | 16 | ~ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~ | 13 | 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | ~ | 8 | 9 | ~ | 15 | 16 | ~ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ~ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ~ | 13 | 28
1 | 竞标及等待结果及中标后调整方案
2 | 小样确认及集中采购
3 | 方案调整及物料制作
4 | 施工手续及现场交底
5 | 美陈方案调整确认
6 | xx办理施工手续搭建及执行
7 | xxxx活动物料制作
8 | xx活动搭建及执行
9 | xxxx活动撤场及复盘
10 | xx办理施工手续搭建及执行
11 | xxxx活动物料制作
12 | xx活动搭建及执行
13 | xxxx活动撤场及复盘
14 | xx办理施工手续搭建及执行
15 | xxxx活动物料制作
16 | xx活动搭建及执行
17 | xxxx活动撤场及复盘
18 | xx办理施工手续搭建及执行
19 | xxxx活动物料制作
20 | xx活动搭建及执行
21 | xxxx活动撤场及复盘
22 | xx办理施工手续搭建及执行
23 | xxxx活动物料制作
24 | xx活动搭建及执行
25 | xxxx活动撤场及复盘
26 | xxxx活动
27 | xx活动
28 | xxxx活动
29 | xxxx活动
30 | xx活动
31 | xxxx活动
32 | 活动拆除

## 活动费用报销与结算台账
活动费用报销与结算台账
活动名称：
预算总金额： |  | 0 |  | 实际总支出： |  | 0 |  | 差额： |  | 0
报销单号 | 费用大类 | 费用明细 | 报销人 | 报销日期 | 发票类型 | 发票号码 | 报销金额 | 已支付金额 | 未支付金额 | 支付状态 | 结算日期 | 备注
BX001 | 场地费 | 场地租赁定金 | 李四 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP001 | 0 | 0 | 0 | 已支付 | 20xx-xx-xx | XX酒店场地租赁定金
BX002 | 场地费 | 场地租赁尾款 | 李四 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP002 | 0 | 0 | 0 | 待支付 | 20xx-xx-xx | 活动结束后支付
BX003 | 搭建费 | 舞台搭建定金 | 王五 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP003 | 0 | 0 | 0 | 已支付 | 20xx-xx-xx | XX搭建公司定金
BX004 | 搭建费 | 舞台搭建尾款 | 王五 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP004 | 0 | 0 | 0 | 待支付 | 20xx-xx-xx | 活动结束验收后支付
BX005 | 设备租赁 | 灯光音响设备定金 | 赵六 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP005 | 0 | 0 | 0 | 已支付 | 20xx-xx-xx | XX设备公司定金
BX006 | 设备租赁 | 灯光音响设备尾款 | 赵六 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP006 | 0 | 0 | 0 | 待支付 | 20xx-xx-xx | 活动结束后支付
BX007 | 人员费用 | 主持人费用 | 孙七 | 20xx-xx-xx | 增值税普通发票 | FP007 | 0 | 0 | 0 | 部分支付 | 20xx-xx-xx | 定金已付，尾款活动结束后支付
BX008 | 物料制作 | 宣传物料制作 | 周八 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP008 | 0 | 0 | 0 | 部分支付 | 20xx-xx-xx | 定金已付，尾款到货验收后支付
BX009 | 餐饮费用 | 嘉宾晚宴定金 | 吴九 | 20xx-xx-xx | 增值税专用发票 | FP009 | 0 | 0 | 0 | 已支付 | 20xx-xx-xx | XX酒店晚宴定金
BX010 | 应急备用金 | 现场应急支出 | 郑十 | 20xx-xx-xx | 各类发票 | FP010-020 | 0 | 0 | 0 | 已支付 | 20xx-xx-xx | 现场突发情况支出，凭票报销
合计 | [6 empty] | 0 | 0 | 0

## 报价单
活动服务报价单
报价单编号： |  | 报价日期： |  | 有效期至：
客户名称： |  | 联系人： |  | 联系电话：
活动名称： |  | 活动日期： |  | 活动地点：
序号 | 服务项目 | 服务内容说明 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注
1 | 活动全案策划 |  | 项 | 1
2 | 美陈制作舞台 |  | 项 | 1
3 | 美陈制作打卡点 |  | 项 | 1
4 | 美陈制作其他 |  | 项 | 1
5 | 美陈搭建人工费 |  | 项 | 1
6 | 活动1搭建费 |  | 项 | 1
7 | 活动2搭建费 |  | 项 | 1
8 | 活动3搭建费 |  | 项 | 1
9 | 音响 |  | 项 | 1
10 | 大屏 |  | 项 | 1
11 | 地毯 |  | 项 | 1
12 | 桌椅 |  | 项 | 1
13 | ~~ |  | 项 | 1
14 | ~~ |  | 项 | 1
115 | ~~ |  | 项 | 1
16 | ~~ |  | 项 | 1
17 | ~~ |  | 项 | 1
18 | ~~ |  | 项 | 1
19 | ~~ |  | 项 | 1
20 | ~~ |  | 项 | 1
21 | ~~ |  | 项 | 1
22 | ~~ |  | 项 | 1
23 | ~~ |  | 项 | 1
24 | ~~ |  | 项 | 1
25 |  |  | 项 | 1
26 |  |  | 项 | 1
27 |  |  | 项 | 1
28 |  |  | 项 | 1
29 |  |  | 项 | 1
30 |  |  | 项 | 1
报价总金额
税费(6%)
最终含税总价
报价说明
1. 本报价有效期为30天，逾期需重新核算；
2. 本报价不含客户额外增加的服务项目费用，如有新增需另行签订补充协议；
3. 付款方式：合同签订后支付50%预付款，活动结束后3个工作日内支付剩余50%尾款；
4. 如因客户原因导致活动延期或取消，已产生的费用不予退还。
客户方签字盖章 |  |  |  | 我方签字盖章
日期： |  |  |  | 日期：

## 活动通讯录
活动项目通讯录
活动名称： |  | 活动日期： |  | 项目总负责人：
紧急联系电话： |  | 备用联系人： |  | 联系电话：
序号 | 所属单位/部门 | 姓名 | 岗位 | 联系电话 | 微信/邮箱 | 负责事项 | 紧急联系人
1 | 主办方 |  | 项目总负责人 | 138XXXX1234 | zhangsan@xxx.com | 项目整体统筹、客户对接 | 李四139XXXX5678
2 | 主办方 |  | 执行总监 | 139XXXX5678 | lisi@xxx.com | 现场执行统筹、团队管理 | 张三138XXXX1234
3 | 策划部 |  | 策划主管 | 137XXXX9012 | wangwu@xxx.com | 活动方案策划、流程设计 | 赵六136XXXX3456
4 | 设计部 |  | 设计主管 | 136XXXX3456 | zhaoliu@xxx.com | 物料设计、视觉效果把控 | 王五137XXXX9012
5 | 执行部 |  | 执行主管 | 135XXXX7890 | sunqi@xxx.com | 场地搭建、物料落地、人员安排 | 周八134XXXX1234
6 | 执行部 |  | 执行专员 | 134XXXX1234 | zhouba@xxx.com | 现场执行、嘉宾接待、应急处理 | 孙七135XXXX7890
7 | 供应商-场地 |  | 场地负责人 | 133XXXX5678 | wujiu@xxx.com | 场地对接、设施保障、审批配合 | 郑十132XXXX9012
8 | 供应商-搭建 |  | 搭建负责人 | 132XXXX9012 | zhengshi@xxx.com | 舞台搭建、背景板制作、灯光音响调试 | 吴九133XXXX5678
9 | 主持人 |  | 活动主持人 | 131XXXX3456 | fengyi@xxx.com | 活动主持、串词把控、现场互动 | 李四139XXXX5678
10 | 摄影摄像 |  | 摄影负责人 | 130XXXX7890 | chener@xxx.com | 活动照片拍摄、视频录制、后期制作 | 张三138XXXX1234

## 活动场地勘查核对表
活动场地勘查核对表
活动名称： |  | 勘查日期： |  | 活动日期：
场地名称： |  | 场地地址： |  | 场地负责人：
联系电话： |  | 勘查人员： |  | 预计参与人数：
序号 | 勘查大类 | 勘查项目 | 勘查详情 | 是否符合要求 | 备注/问题说明
1 | 场地基础信息 | 场地面积 | 室内面积/室外面积，是否符合活动人数需求 | □是 □否
2 | 场地基础信息 | 场地高度 | 室内层高，是否满足舞台、灯光、桁架搭建需求 | □是 □否
3 | 场地基础信息 | 场地形状 | 是否为规则形状，有无遮挡物，视线是否良好 | □是 □否
4 | 场地基础信息 | 场地承重 | 地面承重是否满足舞台、设备、物料堆放需求 | □是 □否
5 | 配套设施 | 电力供应 | 供电容量、电压、插座数量、位置，是否满足设备需求 | □是 □否
6 | 配套设施 | 给排水 | 是否有上下水，位置是否方便使用 | □是 □否
7 | 配套设施 | 空调/新风 | 制冷/制热效果，新风系统是否正常，能否满足人数需求 | □是 □否
8 | 配套设施 | 卫生间 | 数量、位置、卫生情况，是否有残疾人卫生间 | □是 □否
9 | 配套设施 | 电梯/楼梯 | 货梯尺寸、载重，客梯数量，楼梯宽度，是否满足物料运输需求 | □是 □否
10 | 搭建条件 | 舞台搭建区域 | 位置、尺寸、地面是否平整，有无遮挡 | □是 □否
11 | 搭建条件 | 背景板/桁架 | 可搭建尺寸、高度，有无悬挂点，承重是否满足 | □是 □否
12 | 搭建条件 | 灯光音响 | 有无固定灯光音响设备，位置是否合适，能否满足活动需求 | □是 □否
13 | 搭建条件 | 投影/LED屏 | 有无固定设备，尺寸、分辨率、位置是否合适 | □是 □否
14 | 功能区域 | 签到区 | 位置、尺寸、光线是否合适，有无遮挡 | □是 □否
15 | 功能区域 | 嘉宾休息区 | 位置、尺寸、私密性、配套设施是否满足需求 | □是 □否
16 | 功能区域 | 媒体区 | 位置、视线、电源、网络是否满足需求 | □是 □否
17 | 功能区域 | 物料存放区 | 位置、尺寸、安全性、是否方便运输 | □是 □否
18 | 合规要求 | 消防设施 | 消防通道、消防栓、灭火器、烟感是否齐全有效 | □是 □否
19 | 合规要求 | 安全出口 | 数量、位置、标识是否清晰，是否畅通 | □是 □否
20 | 合规要求 | 场地审批 | 是否可办理活动审批、消防审批、城管审批等手续 | □是 □否
21 | 其他 | 停车场 | 车位数量、位置、收费标准，是否满足嘉宾停车需求 | □是 □否
22 | 其他 | 周边交通 | 公共交通是否便利，有无拥堵风险 | □是 □否
23 | 其他 | 周边配套 | 有无酒店、餐饮、医院等配套设施 | □是 □否
勘查结论
客户方签字确认 |  |  | 勘查方签字确认
日期： |  |  | 日期：

## 活动物料制作与验收表
活动物料制作与验收表
活动名称： |  | 物料下单日期： |  | 要求到货日期：
供应商名称： |  | 联系人： |  | 联系电话：
项目负责人： |  | 验收人： |  | 验收日期：
序号 | 物料类别 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 设计稿确认 | 到货验收 | 备注
1 | 主视觉物料 | 活动主背景板 | 6m*3m 喷绘+桁架 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计、制作、搭建
2 | 主视觉物料 | 签到墙 | 3m*2m 喷绘+桁架 | 套 | 1 | 800 | 800 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含签到桌、签到笔
3 | 宣传物料 | 活动海报 | A0 相纸覆哑膜 | 张 | 10 | 120 | 1200 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计费
4 | 宣传物料 | 宣传单页 | A4 157g铜版纸 双面 | 张 | 500 | 2 | 1000 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计费
5 | 宣传物料 | 易拉宝 | 80*200cm 相纸+展架 | 个 | 8 | 150 | 1200 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计费
6 | 现场物料 | 指示牌 | A3 亚克力板+支架 | 个 | 12 | 80 | 960 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计、制作
7 | 现场物料 | 桌贴/地贴 | 定制尺寸 背胶 | 张 | 20 | 30 | 600 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含设计、制作
8 | 伴手礼 | 定制礼盒 | 20*15*10cm 定制logo | 个 | 200 | 100 | 20000 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含礼盒、内搭、定制
9 | 签到物料 | 签到本 | A4 定制封面 | 本 | 2 | 150 | 300 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含定制logo
10 | 签到物料 | 嘉宾胸牌 | 7*10cm 亚克力+挂绳 | 个 | 50 | 20 | 1000 | □已确认 □未确认 | □合格 □不合格 □未到货 | 含定制姓名、职位
合计 | [6 empty] | 28860
验收结论
供应商签字盖章 |  |  | 我方验收签字 |  |  |  | 客户方确认签字
日期： |  |  | 日期： |  |  |  | 日期：