## Sheet1
活动效果复盘与数据统计表
活动名称：
活动日期： |  |  |  | 活动地点：
一、活动核心数据汇总
数据类别 | 指标名称 | 目标值 | 实际完成值 | 完成率 | 行业均值 | 差距分析 | 备注
到场数据 | 总到场人数 | 500 | 480 | 96% | 450 | 30 | 超出行业均值，完成率96%
到场数据 | 嘉宾到场率 | 100% | 95% | 95% | 90% | 0.05 | 核心嘉宾全部到场
到场数据 | 媒体到场数 | 20 | 18 | 90% | 15 | 3 | 覆盖主流媒体
曝光数据 | 线上直播观看人数 | 10000 | 12000 | 120% | 8000 | 4000 | 超预期完成
曝光数据 | 短视频播放量 | 50000 | 65000 | 130% | 40000 | 25000
曝光数据 | 公众号推文阅读量 | 20000 | 18000 | 90% | 15000 | 3000
转化数据 | 现场留资数 | 200 | 220 | 110% | 150 | 70
转化数据 | 意向客户数 | 100 | 110 | 110% | 80 | 30
转化数据 | 现场成交金额 | 500000 | 620000 | 124% | 400000 | 220000 | 超预期完成
预算执行 | 总预算 | 300000 | 280000 | 93.33% |  | 20000 | 预算结余20000元
二、活动亮点与问题复盘
分类 | 序号 | 内容描述 | 影响范围 | 根因分析 | 改进方案 | 责任人 | 完成时限
活动亮点 | 1 | 线上直播观看人数超预期，达到12000人，超出目标20% | 品牌曝光 | 提前1周开启直播预热，联合行业KOL转发，设置了直播抽奖环节 | 后续活动可复制该预热模式，扩大KOL合作范围 | 张三 | 下次活动前2周
活动亮点 | 2 | 现场成交金额超预期，达到62万元，超出目标24% | 销售转化 | 提前对销售团队进行了产品培训，设置了现场专属优惠政策，安排了一对一洽谈区 | 后续活动可优化优惠政策，增加洽谈区数量，提升转化效率 | 李四 | 下次活动前1周
活动亮点 | 3 | 嘉宾到场率95%，核心嘉宾全部到场，活动流程顺利完成 | 活动执行 | 提前1个月对接嘉宾行程，安排了专属接待人员，提前3天再次确认行程 | 后续活动可继续沿用该嘉宾对接模式，增加嘉宾行程预案 | 王五 | 下次活动前1个月
存在问题 | 1 | 现场签到区出现拥堵，高峰时段排队时长超过10分钟 | 嘉宾体验 | 签到区仅设置了2个签到台，高峰时段到场人员集中，签到流程繁琐 | 1. 增加签到台数量至4个；2. 提前开启线上签到，减少现场登记时间；3. 分时段引导嘉宾到场 | 赵六 | 下次活动前3天
存在问题 | 2 | 活动下半场现场人员流失较多，留存率仅60% | 活动效果 | 下半场环节设置偏枯燥，互动环节少，嘉宾参与度低 | 1. 优化活动流程，增加互动环节和抽奖环节；2. 下半场设置茶歇休息区，提升嘉宾体验；3. 提前告知嘉宾下半场核心环节 | 钱七 | 下次活动前1周
存在问题 | 3 | 现场物料出现部分损坏，2个展架摆放时出现破损 | 活动执行 | 物料运输过程中未做好防护，现场摆放时操作不当 | 1. 物料运输时增加防护包装；2. 提前对物料进行验收，配备备用物料；3. 安排专业人员进行物料摆放 | 孙八 | 下次活动前2天
三、客户/参与者反馈汇总
反馈类型 | 反馈人 | 反馈内容 | 满意度评分 | 处理状态 | 处理方案 | 处理人 | 备注
正面反馈 | 甲方王总 | 活动整体流程顺利，现场效果超出预期，品牌曝光效果好 | 5 | 已处理 | 已同步甲方，感谢认可 | 张三
正面反馈 | 嘉宾赵教授 | 活动组织专业，接待安排周到，演讲环节配合顺畅 | 5 | 已处理 | 已同步嘉宾，感谢支持 | 李四
正面反馈 | 现场参与者 | 活动内容丰富，互动环节有趣，伴手礼很贴心 | 4 | 已处理 | 已记录，后续活动可增加更多互动环节 | 王五
负面反馈 | 现场参与者 | 签到排队时间太长，现场指引不清晰 | 3 | 已处理 | 已记录问题，后续活动将优化签到流程和现场指引 | 赵六
负面反馈 | 甲方李总 | 活动下半场人员流失较多，留存率未达预期 | 3 | 已处理 | 已同步甲方优化方案，后续活动将优化流程设置 | 张三
建议反馈 | 现场参与者 | 建议增加休息区和饮水点，现场座位安排更合理 | 4 | 已处理 | 已记录建议，后续活动将优化现场布局 | 钱七