## 活动策划执行总表
活动策划执行总表
活动名称：
活动时间： |  |  |  | 活动地点：
活动类型： |  |  |  | 参与人数： |  |  |  | 总预算：
阶段 | 工作内容 | 负责人 | 协作人 | 开始时间 | 截止时间 | 所需物料 | 预算金额 | 完成状态 | 备注
筹备期 | 活动方案撰写与审批 | 张三 | 策划部 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 方案文档 | 0 | 未开始 | 需甲方确认
筹备期 | 场地预订与合同签订 | 李四 | 执行部 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 场地合同 | 50000 | 未开始 | 含搭建资质
搭建期 | 物料设计与制作 | 王五 | 设计部 | 2025-12-10 | 2025-12-20 | 设计稿、物料 | 20000 | 未开始 | 含喷绘、写真
活动当天 | 现场搭建与设备调试 | 赵六 | 执行部 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 搭建工具、设备 | 15000 | 未开始 | 提前1天完成
撤场期 | 现场撤场与物料回收 | 钱七 | 执行部 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 回收工具 | 5000 | 未开始 | 含场地复原
预算合计 | [6 empty] | 90000