## Sheet1
活动策划表-流程进度表
阶段 | 项目 | 描述 | 备注 | 时间 | 是否完成 | 负责人
促前 | 去年分析总结 | 查看去年xxx的资料 | 回顾过程 | 12月15号 |  | 平台负责人
|  | 讨论 | 安排人员和商品
|  | 总结 | 规划店铺内商品结构
| 目标 | 设定xxx销量目标（B店：冲200万保150万） | 通过xxx，完成目标 | 12月15号 |  | 平台负责人
设定服务目标，DSR评分、纠纷率、回头率、响应率
设定运营指标，转化率、跳失率、人均浏览页
设定客户CRM指标
| 商品端 | 梳理商品计划，确定主推商品及价格 | 商品分层和定价（包括双12后主推商品） | 12月15号 |  | 平台负责人
|  | 主力商品价格申报 | 确保活动当天销售无误 | 12月16号
|  | 确定1212能调整的商品库存 | 确保当天能有临时调拨库存，在当天能申报 | 12月5号
|  | 库存盘点，精准库存 | 防止超卖投诉及售后问题 | 12月5号
|  | 客服款式推荐，功能，产品培训 | 最大程度了解实物的功能和适配手腕，风格，提高推荐准确度 | 12月31号-12月3号
|  | 设置安全库存 | 库存锁定前，检查各店铺库存情况 | 12月30号 |  | 店铺负责人
| 系统相关 | 价格申报系统学习及商品导入 | 12月15号确定现有产品报名进度，12月27号最后确定 | 12月15号 |  | 店铺负责人
|  | 财务人员跟进各种收费产品情况（促销工具等） | 生意参谋的购买以及其它数据软件的购买，直通车充值 | 12月1号 |  | 店铺负责人
|  | 物流系统对接调试 | 确定ERP对接是否顺畅 | 12月5号
|  | 双12店铺首页模板确定（5套备选） | 确定预热，当天，返场的页面图片 | 12月8号
|  | 宝贝详情页海报优化（5套备选） | 引导自助购物、xxx活动说明，发货情况备注等相关信息。 | 12月8号
|  | 店铺自定义页面及商品列表页优化（2个方案） | 店铺负责人 | 12月25号 |  | 店铺负责人
|  | 活动当天活动规则确定及相关细节 | 规则、奖品、产品实现、时间点 | 12月15号 |  | 店铺负责人
|  | 直通车及明星店铺，充值并确定推广关键词和商品， | 提高商品范围和推广力度，全力为0-24点引流 | 12月28号 |  | 店铺负责人
|  | 淘客调整佣金比例，确定淘客推广计划 | 12月28号进行调整 | 12月28号 |  | 店铺负责人
|  | 商品标题优化，匹配商城关键字如去年：双12购物狂欢节 | 提高搜索流量 | 12月1号 |  | 店铺负责人
|  | 群消息关注情况 | 关注会场群及各种商家群，确保最新通知无遗漏 | 12月-12月 |  | 店铺负责人
|  | 友情链接 | 增加各个店铺的友情链接，最大化流量 | 12月1号 |  | 店铺负责人
|  | 所有双12快捷回复确认 | （发货、优惠、规则、售后、尺码等） | 12月3号 |  | 客服组长
|  | 短信模板、电话模板、催款模板等等 | 标准化服务 | 12月5号 |  | 客服组长
|  | 客服增加 | 提高客服接待能力 | 12月5号 |  | 平台负责人
|  | 内部内训 | 全员理解活动规则和操作流程，专人专责，落实到人 | 12月6号 |  | 平台负责人
|  | 全体动员大会，士气激励 | 12月8号，财哥开动员会 | 12月8号-12号
|  | 售罄标识 | 活动当天可以适当留若干售罄标识，增加促销气氛 | 12月5号
|  | 根据发货效率计算所需人员数量，并根据订单情况排班 | 跟鑫宇确定发货人员安排以及排版情况和应急方案 | 12月5号
|  | 提前打包确定 | 提前打包，备货（第二次确认） | 12月8号
|  | 机动发货人员名单确定 | 确定公司人员安排（应急使用） | 12月6号
|  | 硬件准备(打印机、纸张、扫描枪、快递盒) | 宁可多备并测试可用 | 12月1号
|  | 物流公司沟通 | 确定xxx仓库待命和配合分工 | 12月1号
|  | 提供热卖商品预估方便提前打包 | 12月5号跟鑫宇第一次确认打包情况 | 12月5号
促中 | 运营端 | 数据监控 | 入口图片点击、店铺首页商品点击、运营数据、销售数据等全面监控 | 12月1号-12号 |  | 店铺负责人
|  | 美工视觉营销 | 页面制作，商品位置调整 | 12月25号-12月12号 |  | 店铺负责人
|  | 货品端监控 | 实时监控各店铺货品的销售情况以及及时增加库存 | 直至双12结束 |  | 店铺负责人
|  | 信息监控 | 密切关注小二信息和竞争对手动态 | 直至结束/每天监控 |  | 店铺负责人
|  | 临时商品信息申报，库存补充 | 最后确认双12报名活动的产品 | 12月27号确定 |  | 店铺负责人
| 客服安排 | 人员分配 | 售前接待，售中催付款，售后退款退钱等，专门接电话的客服 | 12月3号确定 |  | 客服组长
|  | 住宿吃饭 | 提前订好餐，准备好零食，安排好通宵人员住宿情况 | 12月9号
|  | 审单打单分类 | 按照最新的审单标准 | 12月7号
| 物流端 | 合理安排发货人员班次， | 视当日前半段发货进度调配之后的人员配备 | 12月5号
|  | 盯库存 | 实时监控ERP库存情况，缺货的及时生产采购单，进行库存补充 | 直至结束/每天监控
促后 | 运营端 | 更换活动后页面模板 | 12号零点及时更换返场页面 | 12月12号零点 |  | 店铺负责人
|  | 活动总结 | 20号开双12总结会 | 12月20号
|  | 根据活动后高位流量维持一周的经验做好销售 | 做好返场销售以及售后处理 | 12月3号
| 客服端 | 售后服务 | 增加售后人员和仓库售后处理人员 | 12月3号
|  | 库存核对 | 核对双12销售数据及销售情况 | 12月15号