## Sheet1
活动风险预案与应急处理表
活动名称：
活动日期： |  |  |  | 活动地点：
风险分类 | 风险等级 | 发生场景 | 预防措施 | 现场处置方案 | 第一责任人 | 应急物资 | 应急联系电话 | 备注
人员安全 | 高风险 | 活动现场人员拥挤、踩踏 | 1. 提前规划人流路线，设置隔离带；2. 安排安保人员定点值守；3. 提前报备公安部门 | 1. 立即停止现场活动，通过广播引导人员有序疏散；2. 安保人员立即控制现场，避免拥挤加剧；3. 对受伤人员立即进行急救，拨打120；4. 第一时间上报甲方及公安部门 | 张三 | 急救箱、隔离带、对讲机 | 120、110、138XXXX1234
人员安全 | 中风险 | 嘉宾/工作人员突发疾病 | 1. 提前了解嘉宾身体情况，安排专人对接；2. 现场配备急救箱和专业医护人员；3. 提前规划急救通道 | 1. 立即停止相关环节，安排医护人员进行急救；2. 拨打120，安排专人陪同送医；3. 同步甲方及家属，做好信息同步；4. 调整活动流程，确保活动正常进行 | 李四 | 急救箱、医护人员、应急车辆 | 120、139XXXX5678
设备故障 | 高风险 | 现场断电、电力故障 | 1. 提前与场地确认电力负荷，安排专业电工全程值守；2. 配备备用发电机、UPS不间断电源；3. 提前检查所有线路，避免短路 | 1. 电工立即排查故障原因，优先恢复舞台、签到区等核心区域电力；2. 启动备用发电机，确保核心设备正常运行；3. 总控立即调整活动流程，暂停需要电力的环节，通过广播安抚现场人员；4. 故障排除后，逐步恢复各区域电力 | 王五 | 备用发电机、UPS、电工工具、对讲机 | 137XXXX9012、场地电工电话
设备故障 | 中风险 | 灯光音响、LED大屏故障 | 1. 提前3小时完成设备调试，安排专业技术人员全程值守；2. 配备备用设备、备用素材；3. 提前检查所有线路和接口 | 1. 技术人员立即排查故障，优先恢复核心设备；2. 启用备用设备和备用素材，确保活动流程不中断；3. 总控立即调整活动流程，暂停受影响的环节，通过广播安抚现场；4. 故障排除后，恢复正常流程 | 赵六 | 备用设备、备用素材、工具包、对讲机 | 136XXXX3456、设备供应商电话
天气风险 | 高风险 | 户外活动遇暴雨、大风等极端天气 | 1. 提前7天关注天气预报，遇极端天气提前调整活动时间；2. 户外场地配备防雨棚、防风加固装置；3. 提前制定室内备用方案 | 1. 立即停止户外所有活动，引导人员到室内安全区域躲避；2. 工作人员立即加固户外设施，避免被风吹倒造成安全事故；3. 总控立即与甲方沟通，调整活动流程或启用室内备用方案；4. 天气好转后，检查现场设施安全，再恢复活动 | 钱七 | 防雨棚、防风绳、对讲机 | 135XXXX7890、场地管理电话
客流风险 | 中风险 | 现场客流超出预期，人员超载 | 1. 提前预估客流，设置最大承载量；2. 安排安保人员在入口处管控人流；3. 提前规划人流进出路线，避免单向拥堵 | 1. 入口处立即停止人员进入，启动单向人流管控；2. 安保人员引导现场人员有序流动，避免聚集；3. 总控立即调整活动流程，减少人员聚集环节；4. 必要时联系公安部门协助管控 | 孙八 | 隔离带、对讲机、客流计数器 | 110、134XXXX1234
舆情风险 | 中风险 | 现场突发负面舆情、直播事故 | 1. 提前制定舆情应对预案，安排专人负责舆情监控；2. 直播环节提前彩排，设置延迟直播；3. 提前对所有环节进行风险排查，避免敏感内容 | 1. 立即停止相关环节，删除相关内容，关闭直播；2. 舆情负责人立即监控舆情动态，收集相关信息；3. 第一时间上报甲方，制定应对话术，统一对外口径；4. 必要时联系公关公司协助处理 | 周九 | 舆情监控系统、公关对接人、对讲机 | 133XXXX5678、甲方对接人电话
物料风险 | 低风险 | 现场物料缺失、损坏 | 1. 提前3天完成物料清点，配备备用物料；2. 安排专人负责物料管理，出入库登记；3. 提前检查物料质量，避免损坏 | 1. 物料负责人立即清点物料，确认缺失/损坏情况；2. 启用备用物料，确保活动正常进行；3. 联系供应商紧急补做/配送缺失物料；4. 活动结束后，核对物料损耗情况，做好记录 | 吴十 | 备用物料、工具包、对讲机 | 132XXXX9012、物料供应商电话