## 1预算表
NO.1活动费用预算明细表（最新版）
财务负责: | [7 empty] | 审批：
活动总预算: xxx元 | [7 empty] | 出纳：
1.嘉宾及主持部分
序 | 项目 | 项目明细 | [5 empty] | 成本/元 | 备注
1 | 主持人(2选1) | 唐玲 | [5 empty] | 130000
[8 empty] | 150000 | 待定
2 | 主讲嘉宾 | [6 empty] | 250000
[8 empty] | 250000 | 待定
3 | 重要嘉宾邀请 | [6 empty] | 100000
小计（嘉宾及主持部分） | [7 empty] | 750000
2.报批报备费用（参照2019年标准）
序号 | 类别 | 职能类别 |  |  |  | 人数 | 费用/人 | 合计 | 备注
1 | 报批及相关费用 | 公安报批 |  |  |  | 20 | 500 | 10000
2 |  | 交警报批 |  |  |  | 14 | 500 | 7000
3 |  | 城管报批 |  |  |  | 15 | 500 | 7500
4 |  | 消防报批 |  |  |  | 7 | 500 | 3500
5 | 设备费用 | 120急救车 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
6 |  | 119消防车 |  |  |  | 1 | 1500 | 1500
7 | 其他 | 工作用水 | [5 empty] | 400
8 |  | 工作用餐 | [5 empty] | 4000
小计（报批报备部分） | [7 empty] | 35400
3.场地及舞台设备租赁
序号 | 类型 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 租赁期 |  | 成本/元 | 备注
1 | [7 empty] | 60000
1 | 音响 | 8+4线阵 | 对 | 1 | 6000 | 2天 |  | 6000
2 |  | 反听 | 对 | 2 | 500 | 2天 |  | 1000
3 |  | 音控台 | 套 | 1 | 500 | 2天 |  | 500
4 |  | 话筒8支、话筒架双头2支、麦牌4个等 | 套 | 1 | 0 | 2天 |  | 0
5 | 桌椅 | 沙发 | 张 | 20 | 150 | 2天 |  | 3000
6 |  | 茶几 | 把 | 16 | 65 | 2天 |  | 1040
7 | 灯光 | 明道330光束灯 | 台 | 20 | 350 | 2天 |  | 7000
8 |  | LED染色灯 | 台 | 30 | 70 | 2天 |  | 2100
9 |  | 面光灯 | 台 | 16 | 75 | 2天 |  | 1200
10 |  | 灯控台 | 台 | 1 | 500 | 2天 |  | 500
11 |  | TURSS架（粗） | 米 | 40 | 95 | 2天 |  | 3800
12 |  | TURSS架（普通） | 米 | 24 | 70 | 2天 |  | 1680
13 |  | 电箱 | 个 | 2 | 100 | 2天 |  | 200
14 | 舞台 | 铝合金舞台18x4.8m | 平方 | 90 | 46 | 2天 |  | 4140
15 |  | 半圆定制舞台5x2.5m | 平方 | 13 | 380 | 2天 |  | 4940
16 |  | 舞台延边定制 | 米 | 30 | 660 | 2天 |  | 19800
17 |  | 地毯 | 平方 | 180 | 12 | 2天 |  | 2160
18 | LED屏幕 | 全新P3LED屏幕，18x4m | 平方 | 72 | 385 | 2天 |  | 27720
19 |  | LED屏操控设备+苹果电脑 | 套 | 2 | 1500 | 2天 |  | 3000
20 | 发光字 | PVC+亚克力发光字，高80cm，12个字 | 个 | 12 | 460 | 2天 |  | 5520
21 | 其他 | 对讲机 | 个 | 30 | 50 | 2天 |  | 1000
22 |  | 压线板 | 块 | 20 | 30 | 2天 |  | 600
23 |  | 操控区桁架6x1.5x1m，含黑色绒布 | 套 | 1 | 600 | 2天 |  | 600
24 |  | 音控师 | 人 | 2 | 500 | 2天 |  | 1000
25 |  | 灯控师 | 人 | 1 | 1000 | 2天 |  | 1000
26 |  | 视控师 | 人 | 2 | 500 | 2天 |  | 1000
27 |  | 工作人员餐水费 |  |  | 800 | 2天 |  | 800
28 |  | 运费及人员交通 |  |  | 2000 | 2天 |  | 2000
29 | 临时新增及不可预计费用 | [6 empty] | 10000
小计（场地及设备租赁部分） | [7 empty] | 173300
4.媒体宣传报道
序号 | 项目 | 项目明细 | [5 empty] | 成本/元 | 备注
1 | 活动新闻宣传 | [6 empty] | 30000
2 | 腾讯社交媒体 | [6 empty] | 50000
小计（宣传报道部分） | [7 empty] | 80000
5.后勤接待部分（据实结算）
序号 | 项目 | 项目明细 | [5 empty] | 成本 | 备注
1 | 餐费 | [6 empty] | 59600
2 | 接待费用 | [6 empty] | 17500
3 | [7 empty] | 16000
4 | 会议室 | [6 empty] | 12000
5 | 交通费 | [6 empty] | 150000
6 | [7 empty] | 30000
7 | 其他费用 | [6 empty] | 10000
小计（后勤接待部分） | [7 empty] | 295100
6.物料设计氛围营造
序号 | 项目 | 项目明细 | 长（米） | 宽/米 | 高/厚 | 面积㎡ | 数量 | 单价（元） | 总金额（元）
1 | 一楼大厅背景墙桁架 | 租赁 | 8 | 3 | 1 | 1 | 68 | 18 | 1224
2 | 一楼大厅背景墙画面 | 黑底喷绘 | 10 | 3 |  | 30 | 1 | 25 | 750
3 | 一楼大厅背景墙画面 | 黑底喷绘 | 9.2 | 3 |  | 27.6 | 1 | 25 | 690
4 | 水牌 | 写真裱冷板 | 0.8 | 0.6 |  | 0.48 | 5 | 35 | 84
5 | 媒体区桁架 | 租赁 | 3 | 3 |  | 1 | 20 | 18 | 360
6 | 媒体区画面 | 黑底喷绘 | 3.4 | 3 |  | 10.2 | 1 | 25 | 255
7 | 桌布 | 租赁 |  |  |  | 1 | 1 | 50 | 50
8 | 顶部字 | PVC字+金粉 | 12 | 0.5 |  | 6 | 1 | 500 | 3000
9 | 亚克力透明盒 | 透明亚克力 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 800 | 800
10 | 4楼大背景板桁架 | 租赁 | 8.4 | 2.6 | 1 | 1 | 80 | 18 | 1440
11 | 4楼大背景板底板 | 木质 | 8.4 | 2.6 |  | 21.84 | 1 | 160 | 3494.4
12 | 造型背板 | 15mmPVC雕刻 | 8.4 | 2.6 |  | 21.84 | 1 | 300 | 6552
13 | 灯槽灯带 | LED灯 |  |  |  | 1 | 1 | 1800 | 1800
14 | 立体房子 | PVC雕刻+金粉 | 2.5 | 0.8 |  | 1 | 1 | 1200 | 1200
15 | 左侧立体字 | PVC雕刻+金粉 |  |  |  | 1 | 1 | 1600 | 1600
16 | 顶部发光字 | 发光字 | 1 | 0.8 |  | 1 | 12 | 480 | 5760
17 | 接待台框架 | PVC雕刻+钢构 | 1.2 | 4 | 0.4 | 1 | 1 | 6000 | 6000
18 | 底座+轮子 | 木质 |  |  |  | 1 | 1 | 1200 | 1200
19 | 中间圆形 | 透明亚克力 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 2.25 | 1 | 1200 | 2700
20 | 中间圆形 | 金色水晶字 |  |  |  | 1 | 1 | 800 | 800
21 | 其他物料 | 预估 |  |  |  | 1 | 1 | 1000 | 2000
22 | 人工安装费 |  |  |  |  | 1 | 10 | 200 | 2000
23 | 运费 |  |  |  |  | 1 | 4 | 200 | 800
24 | 前期 | 邀请函 |  | 套 |  |  | 500 | 6 | 3000
25 |  | 工作证 |  | 套 |  |  | 50 | 6 | 300
26 |  | 媒体证 |  | 套 |  |  | 50 | 6 | 300
27 |  | 胸徽 |  | 套 |  |  | 450 | 60 | 27000
28 |  | 主持人手卡 |  | 套 |  |  | 5 | 10 | 50
29 |  | 发言夹 |  | 套 |  |  | 20 | 30 | 600
30 |  | 手提袋 |  | 套 |  |  | 1500 | 6 | 9000
31 | 其他 | 签字笔 |  | 支 |  |  | 10 | 8 | 80
32 |  | 翻页笔 |  | 个 |  |  | 2 | 50 | 100
33 |  | 现场摄影 |  | 名 |  |  | 2 | 1500 | 3000
活动餐费
道具租赁
视频音频制作
34 |  | 现场摄录 |  | 名 |  |  | 3 | 2000 | 6000
35 |  | 不可预计 | [6 empty] | 10000
| 小计（物料设计氛围营造部分） | [7 empty] | 103989.4
合计： | [6 empty] | 1437789.4

## 2筹备表
NO:2活动时间筹备表（最新版） | [7 empty] | 活动时间： 活动地点： 总负责人：
序号 | 活动 | 描述 | 负责人 | 起始日期 | 结束日期
[6 empty] | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 1 | 4 | 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15-19
[6 empty] | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Thu | Fri | Mon | Fri | Tue | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mo | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Tue | Wed | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Mo | Fri | Mon | Fri | Mon | Fri | Tue | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat
1 | 活动管理
1.1 | 活动策划
1.1.1 | Brife | 场地确认 | bar: Mon to Fri
1.1.2 |  | 需求确认（参会人数、时间、日程规划等其它具体需求） | bar: Fri to Mon
1.1.3 | 方案管理 | 活动方案提案稿提交 | bar: Mon to Mon
1.1.4 |  | 活动方案提案稿反馈 | bar: Mon to Fri
1.1.5 |  | 活动方案修改版提交 | bar: Mon to Mon
1.1.6 |  | 活动方案修改版反馈 | bar: Thu
1.1.7 |  | 确认供应商 | bar: Fri to Mon
1.1.8 | 活动进度管理 | 时间表提交 | bar: Mon
1.1.9 |  | 时间表确定
1.2 | 费用管理
1.2.1 | 活动费用管理 | 提案报价提交 | bar: Mon to Fri
1.2.2 |  | 调整报价提交 | bar: Fri to Mon
1.2.3 |  | 方案修改中报价实时调整 | bar: Mon to Mon
1.2.4 |  | 活动后结算提交
1.2.5 |  | 活动后结算的最终确认
1.3 | 活动人员管理
1.3.1 | 内部 人员管理 | 核心团队人员确定、启动 | bar: Mon to Fri
1.3.2 |  | 活动组内部总体分工 | bar: Mon to Fri
1.3.3 | 活动团队对接 | 内外部通联表、人员分工安排 | bar: Mon to Fri
1.3.4 |  | 活动启动会，人员分工对接 | bar: Mon to Fri
1.3.5 |  | 内外部沟通群建立 | bar: Mon to Fri
2 | 创意设计
2.1 | 视觉设计 | bar: Thu
2.1.1 | 2D | 主KV设计修改、确定 | bar: Mon to Fri
2.1.2 |  | PPT模板设计提交 | bar: Fri
2.1.3 |  | PPT模板审核确认 | bar: Fri
2.1.4 |  | 延展设计提交（主会场背板及LED画面/分会场设计/签到处背板/展区设计/胸卡/指示系统设计等） | bar: Fri to Mon
2.1.5 |  | 延展设计确认 | bar: Mon to Fri
2.1.6 |  | 会场摆位图确认 | bar: Mon to Fri
2.1.7 |  | 所有场地整体平面图确认 | bar: Mon to Fri
2.1.8 |  | 制作物平面设计及完稿提交 | bar: Mon
2.1.9 |  | 制作物平面设计及完稿确认 | bar: Thu
2.1.10 | 3D | 主舞台布置方案提交 | bar: Mon to Fri
2.1.11 |  | 主舞台设计、舞台结构确认 | bar: Mo to Fri
2.1.12 |  | 分会场布置方案提交 | bar: Mon to Fri
2.1.13 |  | 设计结构确认 | bar: Mo to Fri
2.1.14 |  | 招商展台设计提交 | bar: Mon to Fri
2.1.15 |  | 设计结构确认 | bar: Mon to Fri
2.1.16 |  | 主办方展台设计提交 | bar: Mon to Fri
2.1.17 |  | 设计结构确认 | bar: Mon to Fri
2.1.18 |  | 外场搭建方案提交 | bar: Mon
2.1.19 |  | 外场搭建方案确认 | bar: Mon
2.1.20 |  | 施工文件制作 | bar: Thu
3 | 搭建及后勤管理
3.1 | AV管理
3.1.1 | AV管理 | 场地尺寸核对 | bar: Fri to Mon
3.1.2 |  | 主会场与分会场AV设备布置方案确认 | bar: Fri to Mon
3.1.3 |  | 所有主舞台相关素材测试（视频/PPT/KV/题词）
3.1.4 |  | AV进场布展、AV设备调试
3.1.5 |  | AV技术、内容彩排 | bar: Thu to Fri
3.1.6 |  | 现场呈现
3.2 | 搭建管理
3.2.1 | 搭建管理 | 场地尺寸核对 | bar: Fri to Mon
3.2.2 |  | 主舞台及外场搭建结构终稿提供 | bar: Mon
3.2.3 |  | 主舞台及外场搭建结构确认 | bar: Thu
3.2.4 |  | 所有搭建平面输出 | bar: Mon
3.2.5 |  | 所有搭建平面确认 | bar: Thu
3.2.6 |  | 制作材质确认 | bar: Thu
3.2.7 |  | 制作相关小样确认（地毯，防火板，灯箱片等材质） | bar: Thu
3.2.8 |  | 喷绘小样确认 | bar: Thu
3.2.9 |  | 搭建进场布展 | bar: Thu to Fri
3.2.10 |  | 安检检查，消电检 | bar: Thu to Fri
4 | 内容管理
4.1 | 演讲管理
4.1.1 | Opening Video | 脚本提交 | bar: Mo to Fri
4.1.2 |  | 脚本确认 | bar: Fri to Mon
4.1.3 |  | 素材提供 | bar: Fri to Mon
4.1.4 |  | A Copy提供 | bar: Mon to Fri
4.1.5 |  | 视频内容调整修改意见 | bar: Mon to Fri
4.1.6 |  | 最终视频确认
4.1.7 | 演讲video 收集 | video收集（包括开场前循环播放Video，赞助商Video以及现场所使用的音乐） | bar: Fri
4.1.8 | keynote管理 | 主题大会流程确认 | bar: Mon
4.1.9 |  | Speakers信息收集 | bar: Mon to Fri
4.1.10 |  | 演讲PPT收集 | bar: Mon to Fri
4.1.11 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | bar: Mon to Fri
4.1.12 |  | 提前一天现场彩排 | bar: Tue
4.1.13 | 分会场管理 | 流程确认 | bar: Mon
4.1.14 |  | 演讲需求收集
4.1.15 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | bar: Mon to Fri
4.1.16 |  | 提前一天现场彩排 | bar: Tue
5 | VIP嘉宾管理
5.1 | VIP服务 | 确认VIP名单 | bar: Tue
5.2 |  | 协助VIP服务明细（包括VIP室安排，会议期间用餐安排等） | bar: Sat
6 | 媒体管理
6.1 | 媒体管理 | 协助媒体采访间安排 | bar: Mon to Fri
7 | 展区管理
7.1 | 招商管理
7.1.1 | 招商管理 | 招商方案提交 | bar: Mon to Fri
7.1.2 |  | 招商方案确认(包括调整最终确认) | bar: Fri to Mo
7.1.3 |  | 招商进行 | bar: Mo to Fri
7.1.4 |  | 招商最终确认 | bar: Fri
7.2 | 展位管理
7.2.1 | 赞助商展位 | Logo收集 | bar: Mo to Fri
7.2.2 |  | 展位工作人员名单提供 | bar: Mo to Fri
7.2.3 |  | 提交展位特别需求表（电力、网络等） | bar: Mo to Fri
7.2.4 |  | 提交海报设计 | bar: Mo to Mon
7.2.5 |  | 主办方审批 | bar: Mon to Fri
7.2.6 |  | 展位结构搭建开始制作 | bar: Fri to Thu
7.2.7 |  | 资料、礼品运输清单 | bar: Mon to Fri
7.2.8 | 赞助商演讲 | 确认演讲人(收集演讲人资料，包括简历、照片和演讲讲义 ) | bar: Mo to Fri
7.2.9 |  | 提交演讲slides初稿 | bar: Mo to Fri
7.2.10 |  | 赞助商完成slides修改并最终确认所有内容 | bar: Mo to Fri
7.2.11 |  | 收集所有演讲者的演讲需求（是否需要上网，确定演讲设备及其他需求） | bar: Mo to Fri
7.2.12 |  | 确认彩排时间，并给出最终的彩排时间计划 | bar: Fri
7.2.13 |  | 提前一天现场彩排 | bar: Fri
7.2.14 | 运输 | 展区搭建时间 | bar: Thu to Fri
7.2.15 |  | 展位set-up | bar: Thu to Fri
8 | 活动管理
8.1 | 现场执行
8.1.1 | 执行管理 | 活动执行手册的撰写（含联系分工表、流程、rundown、场地规划图、物料清单、场地安排、采访间安排、第三方人员管理、VIP名单、桌卡名单、及座位排序等） | bar: Thu
8.1.2 |  | 活动前TE内部会议 | bar: Fri
8.1.3 |  | 执行手册提交 | bar: Fri
8.1.4 |  | 活动前整体Check Point会议 | bar: Mon
8.2 | 物料及印刷品
8.2.1 | 物料 | 提交样品（胸卡、礼品） | bar: Fri
8.2.2 |  | 样品确认 | bar: Mon
8.2.3 |  | 制作完成 | bar: Fri
8.2.4 | 印刷品 | 数码印刷小样完成并提交（胸卡，餐券，会议指南） | bar: Fri
8.2.5 |  | 数码印刷小样确认 | bar: Mon
8.2.6 |  | 数码印刷成品提交 | bar: Fri
8.2.7 | 运输 | 物料运输单整理 | bar: Fri
8.2.8 |  | 物料运输 | bar: Thu
8.3 | 活动总结
8.3.1 | 活动总结 | 提交活动整体报告
8.3.2 |  | 活动剩余物料整理、运输
8.3.3 |  | 活动照片整理、刻盘，提交
8.3.4 |  | 活动视频编辑、提交
8.3.5 |  | 活动总结会

## 4流程表
NO:4活动流程技术表（最新版）
Time |  | 时长 | 内容 | 描述 | 彩幕 |  | 大屏幕 | 两侧屏幕 | 微博腰幕 | 音响 | 灯光 | 主持人MC | 手持、头戴 | 礼仪 | 兼职 | 动作 | 道具 | 备注
13:00 | 14:59 | 1:59 | 进场&暖场 | 员工进场 | 幕布：暖场Video（多窗口）/视频素材（轮播） |  |  | LIVE | LIVE | 视频音乐 | 舞台区灯光无 | / | / | 10 | 10 | / | / | 各岗位就位
14:59 | 15:00 | 0:01 | 静音提示 | 主持人静音提示 | 幕布：暖场Video（多窗口） |  |  | KV | KV | 静音提示 | 舞台区灯光无 | #1 | / | / | / | / | /
15:00 | 15:03 | 0:03 | 节目1 | 乐队演出-鼓点 | 全场黑、幕布落下、收幕布 |  |  | KV | KV | 乐器音乐 | 舞台区灯光无 | / | / | / | / | / | /
15:03 | 15:08 | 0:05 | 节目2 | 乐队演出 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 乐器音乐 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
15:08 | 15:11 | 0:03 | MC开场 | 5位主持人致开场辞 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2#3#4#5 | / | / | / | / | /
15:11 | 15:19 | 0:08 | 领导致辞 | 主持人邀请XX上场(题词屏演讲稿) | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光/追光 | #1#2#3#4#5 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 首席执行官兼董事长 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | / | #6手持 | / | / | / | /
15:19 | 15:23 | 0:04 | 节目 2 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目2 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 舞蹈配乐 | 节目光效 |  | / | / | / | / | /
15:23 | 15:36 | 0:13 | 节目 3 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目3 | 素材 | 素材 | 节目Video | LIVE | LIVE | Video音乐 | 节目光效 | / | #6手持#1#2#3#4头戴 | / | / | / | /
15:36 | 15:41 | 0:05 | 流程1 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / | 优秀员工奖杯15个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀员工奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖名单 | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | 奖杯准备（15个）
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XX XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:41 | 15:46 | 0:05 | 流程2 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / | 优秀团队奖杯8个 | 获奖嘉宾催场后台
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀团队奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（8个团队代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖团队 | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX XXXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:46 | 15:51 | 0:05 | 颁奖 三 2014优秀管理层奖 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / | 优秀管理层奖杯15个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 优秀管理层奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15位代表） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-获奖名单 | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | #3#4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
15:51 | 15:57 | 0:06 | 幸运抽奖 | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 礼品领奖处准备
|  |  |  | （90人）每人500元购物卡 羊浪脑袋里 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-福到 | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 |  | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 抽签准备，奖品准备
|  |  |  | （10人）SONY智能手环+华为P7手机 （5人） 爱生活奖：户外大礼包+索尼微单相机（5人） | KV素材 | KV素材 | 抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台（台口抽签决定是爱健康奖/爱生活奖） | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-福到 | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 礼品KT板 | /
15:57 | 16:03 | 0:06 | 节目4 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | 6个手持 | / | / | / | /
|  |  |  | 节目4-《百变大咖》 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
16:03 | 16:13 | 0:10 | 节目5 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | 6个手持 | / | / | / | /
|  |  |  | 节目5-《大咖有约》 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
16:13 | 16:20 | 0:07 | 节目6 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目6 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | 2手持，1立麦 | / | / | / | /
16:20 | 16:25 | 0:05 | 颁奖 四 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / | 创新奖奖杯4个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 创新奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区灯光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（4个团队） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | #3#4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光、效果 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:25 | 16:31 | 0:06 | 幸运抽奖 | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 抽签准备，奖品准备
|  |  |  | （10人）丰富家庭娱乐奖：苹果TV+Ipad Mini 3 16G （5人） 读书音乐奖：Kindle Paperwhite 电子阅读器+魅族MX4 Pro 16G（5人） | 素材 | 素材 | 抽奖软件 | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 8 | / | 6人颁奖/2人引领 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台（台口抽签决定是丰富家庭娱乐奖/读书音乐奖） | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-财到 | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-颁奖嘉宾 XXX | 素材 | 素材 |  | LIVE | LIVE | / | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:31 | 16:37 | 0:06 | 节目 7 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目7-《情歌王》 | 素材 | 素材 | 节目video | LIVE | LIVE | Video音乐 | 节目光效 | / | 6个头戴 | / | / | / | /
16:37 | 16:47 | 0:10 | 节目 8 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目7-《新浪歌舞团》 | 素材 | 素材 | 节目video/素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | 6个头戴 | / | / | / | /
16:47 | 16:52 | 0:05 | 颁奖 五 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #3#4 | / | / | / | / | 10年奖杯15个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 十年服务贡献奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（15人） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | / | 追光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 面光 | #3#4 | / | 2 | / | 引领 | / | 奖杯准备
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | / | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
16:52 | 17:07 | 0:15 | 节目 9 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目8-《歌曲串烧》-后会无期、平凡之路 | 素材 | 素材 | 素材 | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目8-《歌曲串烧》-北京 北京 | 素材 | 素材 | 素材+LIVE（其女友游机亮相） | LIVE | LIVE | 节目伴奏 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
17:07 | 17:17 | 0:10 | 颁奖 六 | 1.主持人（2人）引出奖项Video | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 15年奖杯23个 | 获奖嘉宾催场
|  |  |  | 2.Video播放 | KV素材 | KV素材 | 十五年服务贡献奖Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 3.主持人邀请获奖嘉宾上场（23人） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | 上场音乐 | 追光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 4.嘉宾从台侧上舞台区 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 追光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 5.主持人邀请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 6.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐（与其他奖项不同） | 追光 | #3#4 | / | 8 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 7.合影、下台 | KV素材 | KV素材 | Video 定针画面 | LIVE | LIVE |  | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 8.主持人邀请XXX留步 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 奖杯
|  |  |  | 9.Video播放-XXX | KV素材 | KV素材 | 曹国伟 Video | KV | KV | Video音乐 | 舞台区光暗 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 10.主持人有请颁奖嘉宾上场 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT-奖项名称 | KV | KV | 上场音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 11.颁奖-颁奖嘉宾 XXX | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐（与其他奖项不同） | 追光 | / | / | 1 | / | 递奖杯 | /
|  |  |  | 12.合影 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE |  | 面光 | #4 | / | / | / | / | /
17:17 | 17:23 | 0:06 | 节目 10 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 节目10-《微博有你》 | 素材 | 素材 | 节目video | LIVE | LIVE | 乐器音乐 | 节目光效 | / | / | / | / | / | /
17:23 | 17:38 | 0:15 | 幸运抽奖 三 | 主持人（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | / | 礼品领奖处准备
|  |  |  | 更便捷奖：苹果 Ipad Air 2 16G (5人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #4 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | / | / | 5 | / | 呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 超级乐奖：乐视TV (5人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | 1 | / | 引领 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 5 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 爱美丽：5000元上门美容卡 (？人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | 串场PPT | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | 7 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 特文艺：钢琴 (5人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | 1 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | / | 面光 | #1#2 | / | 1 | / | 引领 | /
|  |  |  | 不卖肾也可得奖：Iphone 6 plus 64G & Iphone 6 64G (6人) | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 抽奖灯效 | #1#2 | / | 8 | / | 奖品呈递 | /
|  |  |  | 邀请获奖嘉宾上台 |  |  |  | LIVE | LIVE | 抽奖音效 | 面光 | / | / | 2 | / | 抽奖道具 | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾上场-XXX |  |  |  | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 上场灯光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖（台口抽签决定是6 plus/6） | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 颁奖灯效 | #1#2 | / | / | / | / | /
17:38 | 17:43 | 0:05 | 节目评选 | 主持人5人串场邀请节目代表上场 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | / | 面光 | / | / | / | / | / | 奖金 | 奖金准备
|  |  |  | 主持人公布评分结果（15位领导打分） | KV素材 | KV素材 | 串场PPT（评分结果） | KV | KV | / | 面光 | / | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 颁奖-主持人 | KV素材 | KV素材 |  | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | #3 | / | 3 | / | 奖金呈递 | /
17:43 | 17:45 | 0:02 | 幸运抽奖 三 | 主持人串场（2人） | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | 上场音乐 | 面光 | / | / | / | / | / | /
|  |  |  | 邀请颁奖嘉宾-XXX | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 上场音乐 | 面光 | #1#2 | / | 2 | / | 引领 | /
|  |  |  | 抽奖-1人 大礼包：乐视TV+SONY智能手环+EOS 700D单反相机+XboxOne | KV素材 | KV素材 | 奖品PPT/抽奖软件 | LIVE | LIVE | 抽奖音乐 | 面光 | #1#2 | / | / | / | / | /
|  |  |  | 颁奖 | KV素材 | KV素材 | KV | LIVE | LIVE | 颁奖音乐 | 面光 | #1#2 | / | 1 | / | 递礼品KT板 | / | 礼品领奖处准备
17:45 | 17:46 | 0:01 | 结束语 | 5位主持人致结束辞并邀请节目演员及领导一同合影 | KV素材 | KV素材 | KV | KV | KV | 结束音乐 | 面光/场地光亮 | #1#2#3#4#5 | / | / | / | / | /

## 3撰稿表
NO:3策划团队内部撰稿表（最新版）
活动主题 | xxx大型主题活动
活动时间 | 2019-10-01
序号 | 活动环节 | 撰稿内容 | 输出格式 | 截稿时间 | 撰稿人 | 对接人 | 备注
1 | 活动预算 | 预算表 | Excel | x月x号18:00 | Xxx | 甲方
2 | 活动方案 | 创意案 | Word、PPT | x月x号18:00 | Xxx | 甲方
3 | 活动执行 | 执行案 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 甲方
4 | 嘉宾邀请 | 邀请函 | Word、H5 | x月x号18:00 | Xxx | 嘉宾组
6 | 活动通知 | 通知话术 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 观众组
7 | 活动物料 | 文案素材 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 设计师
8 | 活动开场VCR | 脚本、图片 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 视频组
9 | 篇章过渡VCR | 3个脚本 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 视频组
10 | 活动主持串词 | 串词稿 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人
11 | 活动主持手卡 | 手卡排版 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 主持人
12 | 嘉宾演讲环节 | 演讲素材 | PPT | x月x号18:00 | Xxx | 嘉宾组
13 | 活动新闻稿 | 新闻稿 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组
14 | 现场解说词 | 剧本 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人
15 | 活动颁奖 | 颁奖词 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 主持人
16 | 微信稿件 | 图文编辑 | 微信图文 | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组
17 | 微博稿件 | 图文编辑 | 微信图文 | x月x号18:00 | Xxx | 媒体组
18 | 效果投放 | 数据整理 | Word、Excel | x月x号18:00 | Xxx | 项目经理
19 | 项目报告 | 项目总结 | Word | x月x号18:00 | Xxx | 项目经理
20 | 其它
备注： | 注：撰稿组监制为xx、负责人为xxx、文字统稿组长为xxx、VCR脚本统稿组长为xxx。

## 5联系表
NO:5活动现场人员联系表（最新版）
活动时间： 活动地点： 总负责人：
序号 | 活动 | 内容 | 现场负责人 |  |  |  | 甲方负责人 |  |  |  | 备注
|  |  | 姓名 | 电话 Tel | 邮箱 | 人员 | 姓名 | 电话 Tel | 邮箱 | 人员
1 | 活动监督 | 活动总负责人
2 | 活动总控 | 活动总调度
3 | 搭建/AV | 搭建AV管理
4 | 主会场 | 主会总控 |  |  |  | 礼仪：4人 摄像师：4人 摄影师：3人 速记：2人 兼职：2人
5 |  | 彩排
6 |  | 演讲嘉宾对接
7 |  | 主持人对接
8 |  | 上台口
9 |  | 下台口
10 |  | 控台
11 |  | 物料桌卡椅背贴摆放
12 | 展区 | 签到处 |  |  |  | 签到：兼职9人 （6人签到，2人帮助发礼品，1人疏导人流） 展区：兼职7人 摄影：1人 摄像：1人
13 |  | 展区展商沟通
14 |  | 展品管理
15 |  | 展区讲解
16 |  | 展区讲解
17 | VIP | VIP管理 |  |  |  | 礼仪：2人 摄影：1人
18 | 物料管理 | 所有物料管理 |  |  |  | 兼职：4人
19 | 第三方管理 | 兼职/礼仪/速记/摄影摄像
20 | 酒店场地 | 酒店沟通协调
21 | 报批 | 活动报批
22 | 媒体 | 宣传
23 |  | 发稿
24 | 后勤管理 | 物料/午餐
25 | 8日活动 | 负责人 |  |  |  | 兼职：2人 礼仪：2人 摄像：1人 摄影：1人
26 |  | 控台
27 |  | 台口
28 |  | 节目
29 | 9日活动 | 负责人 |  |  |  | 兼职：2人 礼仪：2人 摄像：1人 摄影：1人
30 |  | 控台
31 |  | 台口
32 |  | 节目
33 |  | 媒体招待
34 |  | 物料管理
35 |  | 物料管理-礼品

## 6场地选址
NO:6活动场地指标检查流程表（最新版）
活动时间： 活动地点： 负责人：
场地 | 位置 | 注意事项 | 备注
机场 | 到达口 | 1.到达口位置及数量 2.到达口至大巴车上客点距离及线路 3.兼职站位点
| 出发口 | 1.出发口位置及数量 2.大巴车下客点距离出发口距离及线路 3.礼遇通道
| 机场大巴车停放点 | 1.停车场位置 2.接站站位点 3.停车场至到达口距离及线路 4.客人上下车点
火车站 | 出站口 | 1.出站口位置及数量 2.出站口至大巴车上客点距离及线路 3.兼职站位点
| 进站口 | 1.进站口位置及数量 2.大巴车下客点距离进站口距离及线路 3.紧急通道及取票处
| 大巴车停放点 | 1.停车场位置 2.接站站位点 3.停车场至出站口距离及线路 4.客人上下车点
地铁站&公交车站 |  | 1.站名，位置，线路，营运时间，到达展馆的距离及线路
展馆位置 | 整体情况 | 1.周边商圈及在建项目 2.同期政府活动，周边限行，施工等路段 3.活动是否需要报备与报批
展馆整体 | 停车场 | 1.停车场数量，停车位数量，停车收费情况，限高
| 户外区域 | 1.是否可以摆放及搭建制作物 2.是否有挡雨棚 3.是否有电源 4.是否有大巴车下客区 5.是否有草坪喷泉等装饰，注意防蚊,防风，防雨，防雷暴
| 入口 | 1.展馆入口结构是否可以摆放制作物 是否可以悬挂条幅 2.入口数量及位置
| 签到处 | 1.嘉宾签到台位置，数量 2.是否可以摆放背板及材质 3.距离展馆前台及衣帽间，电梯，卫生间，餐厅，会场的距离
| 客梯 | 1.位置及数量
| 餐厅 | 1.餐厅位置 2.餐厅营业时间 3.餐厅容纳多少人同时用餐 4.是否可以提供独立区域服务本次活动 5.特殊情况是否可以提供简餐发放给嘉宾 6.餐厅是否有音响及投影设备 7.圆桌尺寸 8.桌布椅套颜色 9.是否可以自带酒水 是否增收开瓶费
| 合影地点 | 1.是否可以搭建合影架子或者特殊拍摄 2.协调展馆提前预留选定好的合影区域
| 序厅 | 1.Foyer是否有柱子 2.Foyer是否有墙插电源、电量是多少 3.Foyer 如何进货 超高超宽物品要与展馆协调 4.茶歇区域地点 5.指引牌摆放位置 6.展区位置 7.整体尺寸及可用高度 8.是否有安全门及消防栓 9.可搭建物及整体限高 10.可使用搭建材料 11.地面承重
| 会场 | 1.主会场位置，入口数量，尺寸 长宽灯下高，是否有柱子 2.主会场是否有吊点、吊点数量及单根承重 3.是否有投影幕及音响设备，如果是LED，要了解尺寸及分辨率 4.投影幕布尺寸，投影机流明 5.音响数量，类型，位置，麦克风数量 6.讲台样式及尺寸，地台样式，尺寸及数量 7.桌椅尺寸，桌布椅套颜色 8.能否提供红酒杯，托盘，托盘口布颜色 9.灯光开关位置，是否可以分开控制 10.安全出口位置及数量，员工通道入口及上菜口 11.场租的时长，费用，所包含内容 12.同一档期是否有其他公司预定，是否有友商的活动 13.WIFI速度及强度，是否可免费提供独享带宽 14.场租包含的具体会议物品，如鲜花，纸笔水等 15.空调温度变化控制的时长，开关位置 16.距离其他会场的位置及路线 17.加班费如何收取，卫生费、电费及杂类费用如何收取 18.报馆流程及需要材料 19.是否有户外LED屏及灯箱可以提供宣传 20.证件管理，安保措施，门票管理 21.转播机位及预留区域，控制台位置
| 化妆间 | 1.楼层，名称，尺寸，数量 2.是否有衣架，镜子，卫生间，灯光情况，插座
| VIP休息室 | 1.楼层，名称，尺寸，数量 2.沙发，灯光，卫生间，茶几，插座
| 物料间 | 1.楼层，名称，尺寸，数量 2.桌椅，插座，钥匙是否可以提供
| 卸货通道 | 1.卸货通道距离主会场的距离及线路 2.货车是否能直接开到卸货平台 3.超宽超长的特殊物品是否可以顺利进入 4.施工人员证件办理需求 5.进场手续及押金数量，收取返还方式
| 货梯 | 1.货梯数量 2.货梯容积 3.货梯门的尺寸 4.超宽超长的特殊物品是否可以顺利进入
| 电箱 | 1.电箱数量 2.电箱电量 3.电箱接口 4.电箱距离会场距离 5.展馆接电特殊要求
| 卸货停车场 | 1.卸货停车场位置 2.办理卸货车辆手续需知 3.卸货时间要求
展馆周边 | 社会餐厅 | 1.社会餐厅距离展馆位置距离及车程 2.大巴车停放点 3.餐厅菜单及价格 4.是否有投影幕及音响设备 5.餐厅是否有自带舞台 6.餐厅是否可以提供独立区域为嘉宾用餐 7.餐厅圆桌尺寸 8.桌布椅套颜色
| 图文打印社 | 1.图文打印距离展馆位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否有发票
| 超市及商场 | 1.超市及商场位置，距离展馆路程 2.营业时间
| 鲜花店 | 1.鲜花店距离展馆位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否帮送 6.是否有发票
| 照片冲印店 | 1.照片冲印店距离展馆位置距离 2.营业时间 3.价格 4.制作时间 5.是否帮忙装相框 6.是否有发票
| 医院 | 1.医院位置，距离展馆路程 2.是否可提供救护车及医生驻场
| 派出所 | 1.派出所位置，距离展馆路程 2.提前报备

## 7场地验收
NO:7活动搭建工程现场验收清单（最新版）
搭建负责人（联系方式）： 活动时间： 活动地点： 供应商（联系方式）：
序号 | 安全验收 | 是否合格（细节备注）
1 | 舞台主体结构是否稳固？是否安全？
2 | 舞台台阶是否与舞台固定在一起？以免踩翻发生安全事故。
3 | 饰面地板是否容易打滑？
4 | 1m以上舞台的台阶两侧是否有扶手？
5 | 二层结构扶手是否足够牢固？
6 | 看台四周是否有围栏保护？
7 | 后台区是否有弱照明，以免发生演职人员跌倒事故。
8 | 临时搭建的场景是否设置了安全应急灯和安全出口标识？
9 | 消防设备是否都在合格期限内？
10 | 大型项目是否有专人负责舞台及结构安全、电力安全、消防安全巡检工作？
11 | 是否存在其他的明显的安全隐患？
序号 | 是否有必要的遮挡
12 | 不符合活动调性的场地原有的设施或墙面，是否做了遮挡？
13 | 场地方的logo是否需要遮挡？
14 | 以往活动中遗留的无关制作物是否需要移除？比如路旗画面等
15 | 己方制作物的龙骨基础结构是否在来宾的可视范围内，是否有必要遮挡？
16 | AV设备的支撑结构是否需要遮挡？比如雷亚架
序号 | 工程质量-画面质量
17 | 企业立体logo是否横平竖直？
18 | 平面喷印logo是否有虚化现象？
19 | 发光logo，发光面是否均匀？
20 | 文字内容是否有错别字？
21 | 画面是否足够清晰？是否有虚化现象？
22 | 画面颜色是否会偏色严重？
23 | 纸类画面拼接是否错位严重？
24 | 纸类画面是否平整？是否有鼓包现象？
25 | 布类画面是否有褶皱现象？
26 | 画面是否有划伤？
序号 | 工程质量-结构质量
27 | 饰面地毯是否平整？
28 | 各种不同材质的墙面是否平整？
29 | 渗光灯带是否平直？是否刺眼？
30 | 喷漆制作物是否有橘皮现象？
31 | 展车上下舞台是否顺畅？是否会托底？
32 | 所有材质（包括地面，墙面）是否存在较大色差？
33 | 舞台和看台是否居中搭建，是否有偏台现象？
34 | 家具的摆放是否经过拉线找直？
35 | 贵宾区家具和舞台上的家具是否干净、整洁、牢固？
36 | 舞台机械设备（比如升降舞台、旋转舞台、开合屏幕）运行是否足够顺畅？噪音是否可以接受？
序号 | 合理化/舒适性
37 | 柜体、吧桌高度及其他尺寸是否符合人体工程学？
38 | 演讲台的高度和老板的身高是否匹配？
39 | 首排VIP嘉宾观看大屏幕的视角是否舒适?
40 | 看台上所有的座椅位置是否都能够无遮挡的看到舞台？
41 | 舞台区域各种线缆是否都已经隐藏在舞台下面？
42 | 制作物摆放的位置是否合理？是否有更优化的方案？
43 | 空调制冷制热效果是否充足？室内温度是否舒适？
44 | 临时搭建的封闭空间（尤其是VIP室）是否有异味？
45 | 如果室外需要客人排队参与活动项目（比如试驾），是否需要设置遮阳棚或防雨棚？
备注： 当然，实际情况要根据甲方预算和时间的紧迫性来定，就像去餐厅就餐，如果你发现了食物变质，吃了有可能对身体有害，那就必须更换食物；而如果你发现这家餐厅的菜品不好吃，那下次就不来这家餐厅就好，这次吃了至少不会饿肚子。做活动也是一样，如果发现类似于logo有错误，文字有错别字，那必须要调整，以免在传播的过程中造成更大的伤害；而如果是对供应商工程质量不满意，而现场又没有足够的时间去调整相关内容，那只能是两权相害取其轻，先把活动做完，下次再更换更加靠谱的供应商了。

## 8物料表
NO:8物料设计时间推进表（最新版）
工作计划开始时间 |  |  |  |  | 20XX/1/1 | [29 empty] | 执行要点
序号 | 项目 | 工作细项 | 开始 | 完成 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 设计师 | 实际完成日 | 备注
[5 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四
1 | 活动背板 | 背板设计+打印+进场搭建 | 6月1日 | 6月5日 | [33 empty] | 印刷清单（实物）
2 | 易拉宝
3 | 门口海报
4 | 会议材料
5 | 流程单
6 | 桌签椅签
7 | 签到表
8
9
10
11
12 | 活动主视觉设计 | 主视觉包含大屏尺寸、侧屏尺寸、背板尺寸 | 6月1日 | 6月5日 | [33 empty] | 创意清单（非实物）
13 | 活动海报设计
14 | 活动邀请函设计
15 | 活动开场视频
16 | 活动过度篇章素材
17 | 嘉宾演讲ppt
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| 制表人： | [33 empty] | 总经办：
第二次展店會議
工程驗收及門市清潔

## 9设计表
NO:9活动物料设计表（最新版）
序号 | 区域 | 内容 | 画面内容 | 材料名称/备注 | 数量 | 单位 | 尺寸（mm） | 备注
1 | 外场 | VIP停车场指示 | VIP停车区 → | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD
2 |  | 停车场 | 停车场 → | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD
3 |  | VIP室指示 | VIP室入口 → | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx101mmD
4 |  | 内场入口指示牌 | 内场入口 → | 背板+木质写真 | 1 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD
5 |  | 二层南门入口指示牌 | 二层南门入口 → | 背板+木质写真 | 5 | 个 | 1200mmWx2000mmHx100mmD
6 |  | 合影墙 |  | 背板+木质写真 | 1 | 个
7 |  | 座位分区说明 |  | 桁架宝丽布 | 1 | 个 | 2000mmx2500mmH
8 | 内场 | 区域标示 | 化妆间 | A3铜版纸 | 4 | 个 | 横版A3
9 |  | 区域标示 | 工作间 | A3铜版纸 | 2 | 个 | 横版A3
10 |  | 区域标示 | VIP室 | A3铜版纸 | 2 | 个 | 横版A3
11 |  | 会场入口指示牌 | 会场入口 →，15个向右，5个向左 | A4彩打 | 20 | 张 | 横版A4
12 |  | 内场座位指示水牌 A、B、C、D四区 | A、B、C、D四区 | 喷漆L钢板底座指示牌 | 8 | 组 | 297mmWx210mmH
13 |  | VIP座位号贴纸 | 名字，AA提供 | 即时贴 | 14 | 个
14 |  | 内场座位号贴纸 | 座位号范围 | 即时贴 | 900 | 个 | 120mmWx80mmH
15 | 流程 | 主KV |  |  |  |  | 像素点：2496*1040
16 |  | 辅屏KV（4:3） |  |  |  |  | 像素点531*708
17 |  | 底图（颁奖串场PPT） |  |  |  |  | 像素点：2496*1040
18 |  | 底图（抽奖PPT） | 3张/文字待定 |  |  |  | 像素点：2496*1040
19 |  | stick贴（抽奖） | KV里的皇冠 | 即时贴 | 90 | 个 | 50mmD
20 |  | 麦克风贴(主会) |  |  | 8 | 个 |  | AA LOGO
21 |  | 主持人手卡 |  | 250g铜版纸 | 150 | 张 | 150mmWx100mmH
22 |  | 停车证 | 停车证（大巴车） | 300g铜版纸 | 10 | 个 | A3（8k）420mm×297mm； | 背面附地图（大巴车证加号码）
23 |  |  | 停车证(VIP) | 300g铜版纸 | 60 | 张 | A5（32k）210mm× 148mm | 背面附地图（加联系人）
24 |  | 节目流程单 | Agenda(带设计) |  | 20 | 张 | A4
25 |  | 节目评分表格 |  |  | 20 | 张
26 | 票证 | 胸卡套 |  |  | 810 | 个
27 |  | 黑色绳 | 看台证、内场证 |  | 450 | 个
28 |  | 蓝色绳 | 演员证、安保证 |  | 280 | 个
29 |  | 红色绳 | 全通证 |  | 80 | 个
30 |  | 全通证 |  | 150g铜版纸 | 80 | 个 | 90mmWx125mmH
31 |  | 内场证 | 座位号A区1排1号-A区1排20号，抽奖号码 | 150g铜版纸 | 100 | 个 | 90mmWx125mmH
32 |  | 演员证 | 抽奖号码？ | 150g铜版纸 | 80 | 个 | 90mmWx125mmH
33 |  | 看台证 | 座位号？抽奖号码？ | 150g铜版纸 | 350 | 个 | 90mmWx125mmH
34 |  | 安保证 |  | 150g铜版纸 | 200 | 个 | 90mmWx125mmH
35 |  | 胸卡背面 | [5 empty] | LOGO
36 |  | 兼职（stick 贴） | 黑底LOGO | 即时贴 | 100 | 个 | 800mmD
37 |  | 内场门票 |  | 300g铜版纸 | 800 | 张 | 票务公司定制 | 票务公司定制
38 |  | 外场门票 |  | 300g铜版纸 | 3300 | 张 | 票务公司定制 | 票务公司定制
39 | 第一轮抽奖 | 手环+华为 |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH
40 |  | 户外+相机 |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH
41 | 第二轮抽奖 | TV+MINI |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH
42 |  | 电子书+魅族 |  | KT板+实物 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH
43 | 第三轮抽奖 | 乐视TV |  | KT板 | 6 | 个 | 600mmWx400mmH
44 |  | 钢琴 |  | KT板 | 5 | 个 | 600mmWx400mmH
45 | 第四轮 惊喜大奖 | 大礼包 | 乐视TV | KT板 | 1 | 个 | 600mmWx400mmH
46 |  |  | SONY智能手环
47 |  |  | EOS 700D单反套机
48 |  |  | Xbox One
49 |  | 5000元上门美容卡 |  | KT板 | ？ | 个
51 | 领奖处标示 |  |  | KT 板 | 2 | 个 | A3竖版

## 10执行表
NO:10活动分工及现场执行表（最新版）
活动时间： 20XX年x月x日 活动地点： 深圳希尔顿酒店 执行时长：3小时 执行负责人： xxx 物料统筹： xxx 场地统筹：xxx
工作部门 | 工作时间 | 工作内容 | 场地负责方
|  |  | 甲方人员 | 公关公司 | 场地方 | 备注
活动倒计时两天
场地搭建 | x月x日 | 1.进场手续办理，携带进场人员身份证,现场拍照 2.木工/AV设备搬运至会场 3.所有工种搭建时间（详见搭建进度表） 4.场地配合将控制台所用桌子7张及椅子15把准备好" 5.发电车到位 | xxx公司 | xxx公司 | xxx酒店
活动倒计时1天
物料准备 | x月x日 | 1.通宵搭建 2.美工进场搭建 3.所有工作人员到位、兼职到位 4.网络布置及测试 5.兼职礼品分装，装入手提袋（220份手提袋多放1个笔、1份感谢信） 6.会场内搭建收尾工作 7.AV设备调试，灯光调试（请注意公共区域成品保护、大型实物展示设备） 8.家具布置（先布置体验区桌子椅子、再布置观众区及签到处等） 9.签到处／拍照区／入口出展板搭建制作" 10.视频文件导入控制台，PPT整理 11.网络直播设备测试、信号测试 12.摄像导播设备到场，安装调试 13.技术彩排 14.主持人流程联排 15.会场整理工作
活动开始现场执行
场地搭建组
场地对接 | x月x日 | 1.与xxx场地对接进场撤场等相关事宜 2. 对接贵宾间、化妆间、洗手间等使用安排；
场地搭建 | x月x日 | 舞美搭建 1.舞美、大屏、灯光、音响的搭建； 2.灯光、音响、大屏等技术调试； 3.摄像、导播、喊红包等设备进场调试； 4.直播线路的对接与调试 场外搭建（物料准备） 1.所有物料的统筹； 2.签到背板、座位图背板、展示区的搭建； 3.领导席椅子的摆放； 4.观众席椅签的制作及粘贴（有调整的后期再调）； 5.饭店内水牌的摆放； 6.停车场指示牌、地贴的摆放； 7.赞助商及产品的对接。
活动接待组
停车管理 | x月x日 | 1.现场来宾有：重要嘉宾、代理公司/广告客户、普通嘉宾、媒体； 2.活动停车区域有：停车位40个，同仁堂停车位20个；共60个。 3.配合广告部进行停车位规划，初步规划重要嘉宾停车区域；其余停地上周边停车场和部分地下（看车证）； 4.每人负责一个区域，提前熟悉停车区域，跟该区域管理员打好招呼； 5.车证上有相对应的停车区域，请在车场入口处检查车证与停车区域是否一致，如一致，请引领停入车位，如不一致，请指引至相应停车区域； 6.重要嘉宾需协助开车门，下车后请引领至活动嘉宾休息室，并对讲通知嘉宾接待组； 7.其余来宾只需要引领至入口处即可； 现场与广告部随时沟通来宾停车位的临时调整。
座位统筹 | x月x日 | 1.重要嘉宾、的椅签是姓名，普通嘉宾和媒体的椅签是范围，代理公司和广告客户的椅签是公司名； 2.配合甲方进行座位规划； 3.负责所有颁奖环节的嘉宾引导、组织和催场； 4.制作相关材料： 1）座位分布导览图（只有分布范围，进行喷绘制作）； 2）具体座位图（有具体领导姓名和代理公司划分，打印，给到嘉宾接待组）； 5.现场与甲方随时沟通来宾座位的临时调整，并及时在对讲机告知各个接待组； 6.如有调整，立即联系组长修改椅签并替换； 7.负责上午观众席饮用水摆放。
重要嘉宾接待 | x月x日 | 1.重要嘉宾约xx人，不需要签到； 2.将出席领导名单、最终颁奖名单和颁奖领导名单在开场前交给主持人管理组（名单与主持人沟通，及时加在串词中并告诉主持人） 3.跟停车管理组对讲联系，负责引领至二楼贵宾间休息（提前熟悉领导贵宾间分配）； 4.确认实际到场名单，如需调整或增加椅签及时告知xxx； 5.协调安排16名礼仪人员岗位并提醒引领工作注意事项； 6.xxx、xxx负责贵宾间茶水等服务； 7.经领导同意，协调拍照组抓拍领导到场、贵宾间及场内领导照片； 8.对讲沟通台领导和重要嘉宾进场时间，引领领导按椅签就坐； 9.活动开始后切勿专注于看节目，要时刻关注领导席，一旦有领导离座，要马上跟随领导，如上洗手间，要抢在领带前面开门指引，协助甲方送给领导； 10.需要提前到场熟悉领导座位。
活动签到 | x月x日 | 1.与甲方共同负责代理公司的客户和普通嘉宾签到（约300人左右）； 2.以代理公司为单位，提前分好入场券（含普通嘉宾）； 3.代理公司带着广告客户到签到处签到，并领取入场券； 4.协助甲方发放入场券，并做好登记； 5.引领代理公司、广告客户和普通嘉宾至所属座位区域； 6.来宾全部入场后，将实际到场的广告客户名单变更情况提供给抽奖组（不含普通嘉宾），务必确保到场客户名单准确； 7.如有座位变更，及时告知Xxx。 8.25日前跟xxx对接抽奖所需客户名单； 9.来宾全部入场后与甲方核对实际到场客户信息，并及时更新抽奖名单。
媒体签到 | x月x日 | 1.准备新闻稿、媒体名单、媒体费等； 2.央视、地方媒体现场预热、提前报道； 3.接待相关媒体，签到后发放工作证，引导至媒体区； 4.协助记者现场采访； 5.活动结束后回收工作证。
舞台统筹组
活动总导演 | x月x日 | 1.把控活动整体流程和节奏； 2.统筹舞台组各部口之间的配合； 3.指导时间导播组把控现场时间； 4.指导导播摄像团队完成现场网络视频直播及录像； 5.指导项目组完成各项工作。
舞台监督 | x月x日 | 1.制定舞台技术流程单（已做好，根据现场状况随时修改）； 2.统筹管理音频、视频、图片、PPT及道具等与舞台相关的所有环节； 3.按照流程推进各个环节； 4.统筹管理所有演出人员、演讲嘉宾的催场、上下场及站位； 5.与时间编导组及时沟通，与主持人组对接流程。
主持人管理 | x月x日 | 1.通知总主持人对词、彩排和到场时间； 2.提前给总主持人发串词； 3.提前要总主持人服装照片，并给领导和导演审定； 4.彩排代走位，告知主持人相关注意事项； 5.根据彩排进行修改和调整主持人串词，并制作手卡； 6.协调x日主持人化妆、换装、用餐等事宜； 7.做好活动彩排工作、设置临时办公区（临时上网、打印、手卡等）； 8.与领导接待组及时沟通到场领导名单，与主持人对接； 9.主持人现场沟通，通知主持人临时变动； 10.主持人上下场提醒。
演讲嘉宾管理 | x月x日 | 1.通知演讲嘉宾x日彩排时间和x日到场时间； 2.提前跟演讲嘉宾沟通演讲用PPT、配套音视频素材及演讲稿； 3.提前跟演讲嘉宾沟通服装要求； 4.彩排代走位，告知演讲嘉宾相关注意事项； 5.根据彩排修改和调整大屏幕PPT、演讲稿等； 6.协调x日化妆、换装、用餐等事宜； 7.安排随行人员座位及用餐等事宜； 带演讲嘉宾找财务结算费用。
演员管理 | x月x日 | 1.通知演员x日彩排时间和x日到场时间； 2.提前要演员服装照片给导演和领导审定； 3.根据话剧导演意见，进一步优化和修改话剧剧本； 4.组织和调度16位礼仪的颁奖流程； 5.彩排代走位，告知演员相关注意事项； 6.协调x日化妆、换装、用餐等事宜； 7.环节上下场提醒； 8.表演结束后带所有演员去财务结算费用。
道具管理 | x月x日 | 1.主持人手持和嘉宾头戴分配管理； 2.话筒立杆分配管理； 3.各环节道具物料管理
摄影摄像管理 | x月x日 | 1.提前给摄影师按流程单讲解流程，重点提示关键拍照环节，要求每个环节必须有1-3张高质量照片。 2.活动前现场空镜头（大堂、签到处、舞台等）； 3.观众席抓拍； 4.协调主持人组及演讲嘉宾组，拍摄贵宾间领导、主持人及讲嘉宾备场环节； 5.协调领导接待组，抓拍领导照片，包括VIP室、领导入场、落座、握手等，并确保照片效果及质量； 6.现场对接媒介部随时拷照片，发微信用； 7.拍摄台上颁奖、活动结束客户兑奖处领奖环节照片； 8.活动结束拍摄领导合影和工作人员合影； 9记得拍摄一些公司员工认真工作的场景照。
时间导播 | x月x日 | 1.全场时间记录； 2.按照导演要求，重点把控访谈环节时间，随时反馈给领导； 3.准备倒计时牌，及时提醒时间。
化妆间管理 | x月x日 | 1.提前统计化妆的人数，制定化妆间分配方案，并将化妆名单贴在化妆间门上； 2.对接化妆师，按照化妆分配方案引导至各自化妆间； 3.协助舞台监督盯人催场。
技术统筹组
音频统筹 | x月x日 | 1.协助和提示音响师，按照流程播放音频、环节音乐、垫乐等； 2.公司苹果本PVP1台：播放上场乐、垫乐、抽奖音乐、氛围音乐； 3、键盘手PC笔记本1台、合成器、效果器； 4、输出给主扩、返送两组立体声信号； 5、所有无线话筒、有线话筒接入。
视频统筹 | x月x日 | 1、PVP供应商苹果本2台：播放主视觉、VCR、MV、VJ； 2、PPT公司PC笔记本2台：播放； 3、统筹主屏、提示器、侧屏、底屏的具体人员分工。
导播统筹 | x月x日 | 1、调度现场3位摄像并将切换信号录制进入硬盘录像机； 2、录机监看； 3、将现场信号转给xxx； 4、活动结束后提交全程记录视频文件。
灯光统筹 | x月x日 | 1、舞美灯光控制； 2、追光2支。
后勤保障组
安全保卫 | x月x日 | 1.协助安保人员和武警，开展安全保卫工作； 2.主要值勤区域：签到处、贵宾间、舞台口、观众席、入场口； 3.协助安保检查入场凭证：工作证、入场券、邀请函； 4.其中领导、重要嘉宾（很有可能现场不带，由接待组人员引领入场）；代理公司和广告客户、普通嘉宾需现场到签到处换取入场券；媒体、甲方是工作证； 5.管理现场秩序，提醒大声喧哗和随意走动的来宾，遇到寻衅滋事者，果断处置，保证演出顺利进行； 6.负责重点嘉宾司机的休息安排，停车管理组对接，引领司机在大厅休息。
财务 | x月x日 | 1.现场支出结算； 2.饭票发放，结算找财务xx对接； 3.饮用水管理； 4.负责现场相关费用结算，包括演讲嘉宾、化妆师、摄影师、节目演员、各媒体等，均采用现金结算。
运输 | x月x日 | 1.物料运输； 2.对讲机提前充电及现场发放和回收； 3.协助定工作餐和分发餐饮。
其它 | x月x日 | 1.所有工作人员，请于x日上午务必统一穿着灰色套装工装，佩戴工作证上岗； 2.女同志要穿黑色船鞋，透明黑丝袜，长头发的要把头发梳起来，戴耳钉； 接待组的女同志，务必于x日11点之前自行完成上妆。

## 11行程表
NO:11活动嘉宾行程安排表（含住宿、接机等）
说明：本表格主要用于详细记录参加活动的重要嘉宾的抵达行程、活动参与、返程安排等信息，具体包括航班、车次、出发时间、到达时间、活动任务内容、接送负责人等等，便于接待员做好全程的接待与服务工作。
活动名称： 活动时间： 活动地点： 嘉宾总人数：
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 手机 | 邮箱 | 抵达行程 | [7 empty] | 活动安排 |  |  |  | 返程安排 |  |  |  |  | 备注（嘉宾特别要求）
[6 empty] | 航班/车次 | 出发城市 | 航站楼号 | 出发时间 | 到达时间 | 入住酒店 | 房间号 | 接待负责人 | 参加活动环节 | 活动任务内容 | 具体时间 | 具体场所 | 航班/车次 | 航站楼号 | 返回目的城市 | 返回时间 | 接送负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## 12座位表
NO:12活动嘉宾座位表（最新版）
负责人（联系电话）： 活动总人数： 活动时间：
技术区 | [6 empty] | 舞台区 | [7 empty] | 后台区
媒体席 | 媒体席 | 通道 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 通道 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 嘉宾席 | 通道 | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 | 客户席 |  | 等候区 | 等候区
媒体席 | 媒体席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 机位 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 等候区 | 等候区
观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 |  | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席 | 观众席
后方

## 13签到表
NO:13活动现场签到表（最新版）
负责人 | ： | 制表 |  | 表号 | ：SJ005
活动主题 |  |  | 活动地点
活动时间 | 20XX.XX.XX |  | 主办方 | XX有限责任公司
序号 | 签到 | 序号 | 签到 | 序号 | 签到
1 | 张三 | 21 | 张三 | 41 | 张三
2 | 张三 | 22 | 张三 | 42 | 张三
3 | 张三 | 23 | 张三 | 43 | 张三
4 | 张三 | 24 | 张三 | 44 | 张三
5 | 张三 | 25 | 张三 | 45 | 张三
6 | 张三 | 26 | 张三 | 46 | 张三
7 | 张三 | 27 | 张三 | 47 | 张三
8 | 张三 | 28 | 张三 | 48 | 张三
9 | 张三 | 29 | 张三 | 49 | 张三
10 | 张三 | 30 | 张三 | 50 | 张三
11 | 张三 | 31 | 张三 | 51 | 张三
12 | 张三 | 32 | 张三 | 52 | 张三
13 | 张三 | 33 | 张三 | 53 | 张三
14 | 张三 | 34 | 张三 | 54 | 张三
15 | 张三 | 35 | 张三 | 55 | 张三
16 | 张三 | 36 | 张三 | 56 | 张三
17 | 张三 | 37 | 张三 | 57 | 张三
18 | 张三 | 38 | 张三 | 58 | 张三
19 | 张三 | 39 | 张三 | 59 | 张三
20 | 张三 | 40 | 张三 | 60 | 张三
应到人数
70
实到人数
60

## 14设备表
NO:14活动设备清单（最新版）
供应商（联系方式） : 负责人（联系方式）：
位置 | 设备清单EQUIPMENTS LIST | 数量 | 单位 | 备注
主会场 | 视频部分
| P3 LED大屏幕 L:24*H:4.5m | 108 | 平米
| DVI光纤传输器 | 7 | 套
| Dell 21.5"液晶监视器 | 4 | 台
| Barco MatrixPro 8*8 DVI矩阵 EXTRON | 1 | 台
| Barco EC-200&E-2 Compact event Controller 巴可4K屏幕切换系统 | 1 | 台
| Barco Image Pro-II HD-SDI 图形转换器 | 2 | 台
| Dataton Watchout 视频编辑播放系统 | 6 | 通道
| 提词屏，60寸液晶电视 | 2 | 台
| Apple Macbook Pro电脑 | 5 | 台
| T系列笔记本电脑 | 2 | 台
| CUE LIGHT & Master Station 远距离翻页器 | 2 | 套
| 视频线材 Video Cable&Accessory | 1 | 批
音频部分
| L-acoustics Kara High power linearray speaker 线阵列全频音响 | 12 | 支
| L-acoustics SB18 woofer speaker 线阵列超低音响 | 4 | 支
| L-acoustics MTD-115 中置补声音响 | 4 | 支
| L-acoustics MTD-115 stage monitor speaker 返送音响 | 4 | 支
| L-acoustics LA48A high power Digital amplifier 功率放大器 | 12 | 台
| XTA DP series conetour Processor 数字处理器 | 2 | 台
| YAMAHA LS9 Digital Audio mixer 32ch Console 调音台 | 1 | 台
| AUDIO-TECHNICA ES917a Gooseneck Microphone 讲台麦克风 | 2 | 个
| SHURE UR4D/U2 SM58 Wireless Mic 无线手持麦克风 | 10 | 支
| SHURE U-R4D/UR2 KSM9/SL Wireless Mic 头戴麦克风 | 5 | 个
| SHURE UA845-SWB-C Antenna Distribution System 无线放大系统 | 2 | 台
| 音乐播放电脑+声卡 MADI MGB/MGO | 1 | 台
| 音响线材 | 1 | 批
灯光部分
| FINE Art spot osram HTI 1500E PERF 切片电脑灯 | 10 | 支
| FINE Art spot osram HTI 1500E 图案电脑 | 6 | 台
| ACME RGBW CZ-600 LED Moving Head Light 摇头LED灯 | 18 | 台
| Terbly PT-320Beam Philips Platinum 15R 光束电脑灯 | 32 | 支
| GRAND MA II Lighting Console 调光台 | 1 | 台
| NPU/NSP Amplifier system 调光台放大及处理器 | 1 | 台
| FOLLW SOPT HTI 4K 追光灯 | 2 | 台
| TURSS架 | 100 | 米
| 1T ELECTRIC WINDLASS 电动葫芦 | 10 | 台
| 追光灯架 | 1 | 套
| 配电柜 | 3 | 台
| 灯光线材 | 1 | 批
分会 | 视频部分
| P3 LED大屏幕 L:7*H:4m | 28 | 平米
| DVI光纤传输器 | 2 | 套
| Dell 21.5"液晶监视器 | 2 | 台
| MAGNIMAGE MIG-630 VIDEO SWICHER 切换器 | 1 | 台
| Apple Macbook Pro电脑 | 1 | 台
| CUE LIGHT & Master Station 远距离翻页器 | 1 | 套
| T系列笔记本电脑 | 2 | 台
| 配电柜 | 1 | 台
音频部分
| MEYERSOUND UPA-1P 全频音箱 | 4 | 只
| MEYER SOUND USW-1P 低音音箱 | 2 | 只
| MEYERSOUND UPA-1P 返听音箱 | 2 | 只
| 音箱处理器 XTA DP448 | 1 | 台
| 16路调音台 YAMAHA TF5 32CH | 1 | 台
| AUDIO-TECHNICA ES917a Gooseneck Microphone 讲台麦克风 | 2 | 个
| SHURE UR4D/U2 SM58 Wireless Mic 无线手持麦克风 | 4 | 支
| 点歌机 | 1 | 台
灯光部分
| 配电柜 | 2 | 台
| FINE Art spot osram HTI 1500E 图案电脑 | 2 | 台
| FINE Art wash osram HTI 1500E 染色电脑灯 | 4 | 台
| Terbly PT-320Beam Philips Platinum 15R 光束电脑灯 | 12 | 支
| 调光台 AVOLITE PEARL 2004 CONTROLLER | 1 | 台
| TURSS架 | 40 | 米
| 手拉葫芦 | 4 | 台
| 灯光线材 | 1 | 批
其他部分 | 9日主会：2个翻页笔+1台备用电脑+2个logo灯片
8日分会：1个翻页笔
对讲机30个
展区 | 视频部分
| 42"液晶电视+U盘(展示区电视，数量为预估） | 7 | 台
| 音响设备：（支架音响6支，调音台1台，线材1项，头戴1个，无线麦克1只） | 1 | 项

## 15礼仪表
NO:15活动礼仪培训表（最新版）
活动时间： 活动负责人：
工作内容 |  |  |  | 总人数 | 工作时间点
礼仪熟悉场地（熟悉用餐区、酒店区、主会、分会、熟悉VIP室环境及卫生间和主会场入径）,分别进行培训，强调第二天上岗时间 |  |  |  | 礼仪5人 | 20:00-20:45
项目 | 位置 | 类别 | 工作内容 | 工作人数 | 工作时间点
活动前期 | 餐厅区: 全日自助餐屏风区 | 礼仪 | 早餐见面会 | 1人 | 7:40-8:30
| 大VIP室 | 礼仪 | 熟悉VIP室环境及卫生间和主会场入径 VIP接待工作,VIP室环境维护,会议开始引导VIP至主会场 | 1人 | 7:40-8:30
主会场 | 主会场舞台两侧 | 引导2礼仪(引导嘉宾就座\上下台) | 负责引导VIP嘉宾就坐, 当VIP嘉宾进入会场,引导嘉宾到座位区,请嘉宾入座,行点头礼后离开 负责引导演讲嘉宾上台, 当引导演讲嘉宾上台时,应当让客人走前面,礼仪单臂前伸走在侧面或后面, 负责引导嘉宾下台: 走在嘉宾身前,手势提醒嘉宾注意台阶 负责引领嘉宾参观展示区以及茶歇区 负责引领嘉宾回到VIP室或午餐区 | 2人 | 8:30-11:00
活动颁奖 | 主舞台 | 引领礼仪 | 引领至主舞台，配合嘉宾颁奖 | 5人 | 11:00-11:30
晚宴期间 | 主会场 | 领导致辞引导2礼仪 | 负责引导领导上台, 引导方法:当引导领导上台时,应当让领导走前面,礼仪单臂前伸走在侧面或后面, | 2人(TBD) | 18:10
|  |  | 随时递送麦克风 |  | 随时
|  | 领导致辞送酒2礼仪 | 负责领导致辞敬酒环节,将提前准备好的红酒杯(已倒好酒),放在托盘上(铺红口布),走到舞台上,站在领导侧边,将托盘上的红酒递给领导 | 2人(TBD) | 18:20
|  | 颁奖2礼仪 | 负责送颁奖奖品（纪念奖、三、二、一、特） 当主持人宣布到了抽奖环节的时候，请礼仪微笑拿着放好奖票的奖箱上台，站在主持人身旁。 当主持人颁布奖品,并请出奖品时,礼仪托举或捧着奖品上台,走至主持人侧边或发奖人身侧 | 4人(1人托奖箱+ 3人捧礼品) | 19:30-20:00 | 1900-01-12

## 16摄影表
NO:16活动摄影师培训表（最新版）
负责人: 拍摄时长： 摄影师：
时间 | 地点 | 内容 | 拍摄要求（照片数量酌情、要清晰、表达出场景）
7:30 | 度假村由门口到村内 | 所有大会装饰 | 各种指示系统+装饰
8:00 | 主会场外-门厅 | 展区 | 展区（近景／远景) 四大块 必须 带方案名称和LOGO
| 主会场外-门厅 | 会议静物 | 签到台
| 主会场 | 会议静物 | 舞台搭建
| 主会场 | 会议静物 | 舞台反拍观众席
| 主会场 | 会议静物 | 舞台特写，含两块拼接屏的特写
8:00-8:30 | 门厅 | 来宾 | 展区人员交流特写(带展区背景板画面)
|  | VIP | VIP与工作人员交流特写(带展区背景板画面)
| VIP | VIP交流 | VIP交流/VIP入场
8:30-11:00 | 主会场 | 会议开场 | 舞台&观众席
|  | 主持人开场 | 主持人特写+全景
|  | 领导致辞 | 嘉宾特写 （半身+全身）
|  | 领导致辞 | 舞台背景／近景／远景
|  | 互动环节 | 观众提问等，观众远景和特写
12:30-15:00 | 参观 | 参观 | 车上，参观流程
15:00-15:30 | 分会场 | IT分论坛 | 嘉宾发表
18:30-20:30 | 晚宴会场 | 晚宴会场 | 舞台背景／近景／远景) 各种指示系统+装饰
|  | 嘉宾入场 | 来宾入场，交流，握手等
|  | 开场节目 | 光影画(舞台背景／近景／远景)
|  | 领导致辞 | 舞台背景／近景／远景)（very important）
|  | 主桌领导敬酒 | 抓拍交流寒暄微笑镜头 （very important）
|  | 晚宴特色节目 | 相声(舞台背景／近景／远景)
|  | 伴餐节目 | 弦乐
|  | 颁奖环节 | 嘉宾特写 （纪念奖、三、二、一、特）

## 17嘉宾表
NO:17活动重要嘉宾管理表（最新版）
负责人: 活动时间： 活动地点：
日期 | 时间 | 项目 | 具体内容 | 物料 | 负责人 | 备注
12日 | 中午 | 行车 | 路线清晰： 司机沟通路线 | 路线图
|  | 停车管理 | 停车位指定：如果有位子就随便停。 酒店区旁边的地下停车场旁边 | VIP停车位指示
| 下午 | 住宿 | 房间落实、是否能领到房卡 房间内瓶装水、毛巾、 用纸、采购报礼品到位 | 伴手礼、会务通知
| 18:00—20:30 | 与政府代表用餐 | 准时带入包房: 帮助取餐 正确入座 提示明天活动 | 活动流程 餐单 活动VIP行动计划
| 7:30-8:30 | 与政府代表早餐会 | 准时带入包房名:全日餐厅屏风区 协助取餐 正确入座 翻译一名 | 隔档：屏风、绿植
13日 | 8:00-8:30 | VIP室管理 | 接待：茶水、饮料、点心 仪表整理 催场提醒 和大会负责人联系入场时间，引领工作 第一时间帮助领导解决一切突发事件 | 1、VIP室指示牌 2、VIP室门口电子水牌（含视频文件正确） 3、VIP室内X展 2 4、大桌花 5、饮料：咖啡、大麦茶、参茶 、热水、口香糖 6、茶点（酒店预备） 7、笔、纸、纸巾（LOGO）热毛巾、湿巾 8、沙发摆位用酒店的即可 9、网络（WIFI密码）或者USB网卡 10、洗手间在大vip包房的对面 11、13日流程 12、隔档：屏风、绿植
| 8：30-10：30 | 主会场管理 | 1、送至VIP座位（其中有一名翻译） 2、催场（上台致辞、需要一个鹅颈麦） 3、上下台引领 4、茶歇引领 5、展区参馆 | 1、翻译座位 2、鹅颈
| 11:30—13：20 | 午 餐会 | 点餐 准时带入包房名：杏花风 正确入座
| 18:00—20:30 | 晚宴 | 1、引导至主桌相关座位 2、致辞前催场 （致辞PPT需要在投在大屏幕） 3、给领导送酒杯及红酒 4、抽奖，三、二、一等奖抽奖嘉宾，抽奖前催场

## 18彩排表
NO:18活动嘉宾彩排表（最新版）
负责人： 彩排时间： 彩排时长： 活动主题：
Time | 嘉宾A | 嘉宾B | 嘉宾C | 嘉宾D | 嘉宾E | 嘉宾F | 嘉宾G | 嘉宾H
8:00 | Internal rehearsal
8:30 | 8:30-10:00 嘉宾A、嘉宾B、嘉宾C
9:00
9:30
10:00 |  |  |  | 10:00-10:30 嘉宾D & 嘉宾E
10:30 | [5 empty] | 10:30-11:00 嘉宾F
11:00 | [6 empty] | 11:00-11:30 嘉宾G
11:30 | [6 empty] | 11:30-12:00 嘉宾D | 11:30-12:00 - 嘉宾H
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00 | [6 empty] | 14:00-15:30
14:30
15:00
15:30

## 19危机表
NO:22活动现场危机紧急处理表（最新版）
活动时间： 活动地点： 负责人：
活动现场危机目录+引发原因+处理办法+预防措施
有人干扰活动现场秩序该如何处理？ | 引发原因 | 1.工作人员查到职业”会虫“在免费拿取礼品或内部资料？ 2.有些活动是闭门会，不对外公开，发现偷偷录像或拍摄？ 3.邀请大咖明星，会有很多粉丝尾随（甚至包括工作人员），如要求签名合影等，扰乱会场秩序 4.现场大声喧哗+接打手机+交谈声过大 5.故意闹事（竞争对手，对场上嘉宾不满，观点不和情绪激动）
| 处理办法 | 1.确认身份+收回活动资料+给予警告，并将相关人员请出会场 2.活动前和主持串词告知规则，如发现需当面删除资料 3.重要嘉宾或明星要单独设立VIP包间供重要嘉宾休息，不许外部人员打扰 4.安排工作人员在会场四周围坐，维护现场秩序，发现此类问题第一时间前往提醒 5.由安保人员直接请出会场，交给公安机关依法处理
| 预防措施 | 1.禁止与活动不相关的人员趁机进入会场 2.活动报幕，建议参会人员手机静音或关机，做好提醒工作 3.将媒体等频繁走动的人员安排到走道或大门位置，以免影响周边观众
活动重要领导缺席该怎么办？ | 引发原因 | 1.延误+迟到 2.临时有急事无法参加 3.安排替代人员参加
| 处理办法 | 1.延误：主持人按延误时间将领导名单往后移，安插到其它环节 2.不参加有替代人员：立刻熟悉替代人员信息，名字+职务+是否发言 3.如无替代人员：可将领导介绍信息直接忽略，或以活动祝贺等形式简单带过 4.策划人员应立刻修改串词稿和主持人手卡 5.时刻和接待组保持沟通，确定领导的行程和时间，随时调整嘉宾出场次序
| 预防措施 | 1.第一轮：活动前三天和领导确认时间 2.第二轮：活动开始1小时前需确认领导是否到场 3.第三轮：活动开始10分钟需确认领导是否准备就绪
活动现场被演员放鸽子怎么办？ | 引发原因 | 1.非人力因素：生病、延误等 2.单方面毁约：没有合理理由
| 处理办法 | 1.第一时间通知主持人：主持人按延误时间将演员或节目往后移，做好调整工作 2.单人表演类型节目：及时取消节目，延长其它节目时间、或增加互动时间，活动总时间尽量不要缩短 3.双人或多人类型节目：同上或是否可忽略该演员 4.群体配合类型节目：缺演员表演是否受影响？是否能进行增员或减员表演？是否可以改变表演形式？是否可有替代人员？
| 预防措施 | 1.类似案例：该演员是否有过黑历史，业内口碑如何？ 2.沟通情况：电话不接，微信不回，爱玩失踪的需重点考虑 3.活动彩排：如每次彩排都不来需要重点考虑 4.替代选择：心里没数的话可以找替代演员
活动现场有人身体不适该如何处理？ | 引发原因 | 1.人力因素：身体本身原因造成，如心脏病，哮喘 2.非人力因素：由外力造成，如刮风下雨等
| 处理办法 | 1.专业医疗团队：紧急救援，并视伤势的轻重，让医生判断是否有必要拨打120送当地医疗机构 2.救护路线设计：抵达周边医院路线+时间，最快时间抵达医院 3.医疗费用支付：因其是在活动现场受伤的，故活动的主办方都有相应的法律责任，所以对待伤者应尽量以安抚为主，并应支付一定的医疗费用
| 预防措施 | 1.一般应急药品（外伤），如消毒、绷带、创可贴、止痛药等 2.购买相关医疗保险 3.活动前健康告知 4.食物+饮料等食品安全把关 5.工作人员医疗常识普及，关键时刻协助专业医生
如何防止闲杂人员潜入活动会场？ | 引发原因 | 1.以参加各种活动谋生，骗吃骗喝骗为职业的人的现象。会虫拿着假名片，穿梭于各个会场，并享受免费大餐，攒礼品。有的会虫还顺手牵羊，窃得便携式电脑、手机等贵重物品
| 处理办法 | 1.签到表不仅要写媒体名称，一定标注清楚媒体的具体姓名 2.如果前期有嘉宾领导携带工作人员，需要提前告知主办方 3.签到区不要留下空挡期，协调好签到工作人员的吃饭休息时间 4.发现疑似会虫，请对方报上所属媒体、姓名和出示名片 5.工作人员需要一一查验，核准之后才可放行，不要觉得麻烦
| 如何识别 | 1.会虫通常出没于有丰厚奖品或餐饮的大型活动 2.到场后不马上签到，而是外围观望，或到签到台前，不主动报家门而是查看签到表，随便记住一个名字 3.会咨询什么奖品，对活动资料或礼品的关注度远远高过活动本身 4.不肯出示名片，或出示的名片明显有复印效果 5.一般会虫都是在签到高峰期下手的，工作人员手忙脚乱，没有心思去一一详细辨认 6.称自己是活动现场某嘉宾领导的助理或朋友，企图蒙混过关
活动现场遇到技术故障该怎么办？ | 引发原因 | 1.现场突然断电： 原因1：现场观众或工作人员不小心踩踏导致电力中断 原因2：活动现场用电负荷过高，导致供电系统中断 2.话筒没有声音 原因：话筒是否电池电量不够？是否损坏？音响师傅是否忘记开话筒？ 3.PPT或视频卡住 原因1：连接设备的电脑卡主了，原因2：大屏幕卡主了，原因3：翻页笔出现问题，没电or坏了
| 处理办法 | 1.现场突然断电： 解决1：立刻排查修复，用最快的速度解决了供电问题，将电线连接口等重要设备放置隐蔽地段或用东西隔离，避免碰触 解决2：提前计算最大用电负荷，确保现场电源负荷足够，并准备好备用供电车 解决3：主持人需要立即控场，说明缘由，确认恢复电力的时点，让现场安静下来，留在原地，等待电力恢复，如果是晚上，立即组织人员打开应急灯，如果电力无法短时间恢复，就要组织好现场，让大家有秩序的退场。 2.话筒没有声音 解决1：立即换上新电池或新话筒，音控师在故障期间播放混响，避免现场出现冷场情况，主持人话筒专用专检，避免意外，给坏话筒贴上标签，本场不再使用。 场景1：如果主持人有搭档，小声暗示，相互配合，让话筒有声音的主持人讲 场景2：立刻缩减串词内容，点头或以手势直接引出节目或者嘉宾，下场马上提醒，立刻换话筒 场景3：趣味解释，如：看来话筒也有点累了，走到舞台边上迅速换上话筒 3.PPT或视频卡住 解决1：立马换上备用电脑，所有和连接设备的电脑都需要同时打开两台备用 解决2：如果修复时间过久，主持人可临时安排几分钟的休息或互动时间；或往后跳到不需要屏幕的环节 解决3：备份一支+同事同步手动操作
| 预防措施 | 1.多次技术彩排，排除各类问题 2.安全识别，在各个危险或重要区域，如电源、滑湿地带等，作好危险标示
如果活动现场位置没有坐满怎么办？ | 引发原因 | 1.前期报名工作出现问题，人数完全没有报够，人数够了但到场率低 2.现场位置没有提前规划，导致大家随意乱座 3.活动没有吸引力，中途离场的人数较多
| 处理办法 | 1.前排位置一定不能留空，否则拍摄视觉效果差，后期无法剪辑，重要位置缺席也会影响活动形象 2.前期引流：做好观众引导工作，优先往前排引流 3.后期调整：引导后排观众往前坐，或者将后排观众席位撤销 4.临时补救：工作人员替代观众坐到前排位置或安排演员等其他人员入座
| 预防措施 | 1.初期筛选：精准邀请和筛选需求刚需性观众，到场率会大大提高 2.活动付费：一定额度门票，观众花了钱到场率会大比例提高 3.奖品福利：设置特色活动奖品，吸引观众参加活动 4.节目表演：明星嘉宾节目助阵是提高到场率的不二法宝
户外活动遇到气候突变该怎么办？ | 引发原因 | 1.天气突变 下雨：雨水容易让现场电线漏电 刮风：导致舞台上的灯架塌落 雷电：雷电声音过大会导致现场无法正常进行
| 处理办法 | 1.下雨：提前将雨衣发放到观众手中，视下雨量大小而定，如雨太大可提前结束活动，对音响、灯光、电视录制设备等进行防雨处理，入场出场地方做好防滑处理，关键口增加防滑垫，安全标记，在各个危险区域，如电源、滑湿地带等，作好危险标示 2.刮风：供应商对灯光架进行加固 3.雷电：暂停休息或提前结束，一般雷电之后都会下雨
| 预防措施 | 1.定期更新天气预报 判断是否大概率刮风下雨（合理范围之内）：购买雨具物料备用，一次性雨衣为佳，做好防滑措施 不可控的天气因素，必须延期或取消活动

## 20投放表
NO:19活动媒体投放统计表（最新版）
负责人:
传播周期:
传播预算:
传统媒体 | 形式 | 链接 | 发布时间 | 效果统计 | 费用统计
央视 | 采访
xx电视台 | 采访
xx电台 | 音视频
省级纸媒 | 报纸
市级纸媒 | 报纸
区域纸媒 | 报纸
xx网站 | 线上图文
xx网站 | 线上图文
xx网站 | 线上图文
自媒体 | 形式 | 链接 | 发布时间 | 效果统计 | 费用统计
抖音 | 短视频
快手 | 短视频
微信公众号 | 线上图文
新浪微博 | 图文
KOL | 音视频
小红书 | 图文
朋友圈广告 | 图文、视频
社群 | 直播
信息流媒体 | 形式 | 链接 | 发布时间 | 效果统计 | 费用统计
今日头条 | 线上图文
网易 | 线上图文
腾讯新闻 | 线上图文
凤凰网 | 报纸
移动媒体 | 形式 | 链接 | 发布时间 | 效果统计 | 费用统计
电梯、大屏
地铁、公交

## 21意见表
NO:20活动意见反馈表（最新版）
活动主题
活动时间
活动地点
序号 | 项目名称 | 满意 | 一般 | 不满意 | 具体意见
1 | 活动屏幕
2 | 活动搭建
3 | 场地位置交通
4 | 灯光音响
6 | 活动内容
7 | 主持人
8 | 分享嘉宾
9 | 工作人员
10 | 活动形式
11 | 活动礼品
12 | 现场秩序
13 | 氛围塑造
14 | 互动环节
15 | 活动时长
16 | 活动物料
17 | 媒体报道
18 | 供应商评价
其他建议

## 22费用分析
NO21-活动费用计划与实际对比分析表（最新版）
说明：此图表主要用于对比分析活动费用计划与实际支出情况，具体包括各项费用计划与实际差异情况、各项费用占比情况。此图标适合各类活动。（所列费用项目仅供参考，表格中含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据）
计划与实际 | 场地租金 | 宴会/用餐 | 现场设计及布置 | 会议资料及用品 | 设备器材租赁 | 会议礼品 | 影视录音速记翻译 | 会议用食品、点心 | 嘉宾费用 | 媒体费用 | 住宿费用 | 交通费用 | 办公费用 | 其它成本 | 合计 （万元）
计划 | 500 | 200 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 9 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 733
占比 | 68.21% | 27.29% | 0.6821% | 0.2729% | 0.1364% | 0.1364% | 0.2729% | 0.06821% | 1.091% | 1.228% | 0.2729% | 0.06821% | 0.1364% | 0.1364% | 100%
实际 | 4.5 | 8 | 7 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1.4 | 1.2 | 51.3
占比 | 8.772% | 15.59% | 13.65% | 2.924% | 0.9747% | 1.949% | 5.848% | 0.3899% | 17.54% | 19.49% | 5.848% | 1.949% | 2.729% | 2.339% | 100%
差异率 | -99.1% | -96% | 40% | -25% | -50% | 0% | 50% | -60% | 12.5% | 11.11% | 50% | 100% | 40% | 20% | -93%
排序 | 14 | 13 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2 | 12 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6
活动效果分析
营销活动 | 活动经费（万） | 总访问量（批） | 总成交额（万）
活动1 | 34 | 7505 | 139
活动2 | 58 | 7149 | 293
活动3 | 40 | 5859 | 451
活动4 | 38 | 8565 | 405
活动5 | 43 | 9690 | 126